## LD062_張名範
姓名：LD062_張名範
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-03-11(一) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/11 08:00 | 2019/03/11 17:30 | 仙地.樟湖.後凍仔加壓站 基礎座混泥土施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊智凱,蕃友秀,楊明銓
2019-03-12(二) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/12 08:00 | 2019/03/12 17:30 | 樟湖.仙地.後凍仔加壓站 拉線和配管 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 蕃友秀,楊智凱,楊明銓
2019-03-13(三) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/13 08:00 | 2019/03/13 17:30 | 樟湖加壓站 拉線和配管 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓,蕃友秀,林泰佑
2019-03-14(四) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/14 08:00 | 2019/03/14 17:30 | 樟湖加壓站 拉線.預埋5分牙條.基礎座外觀補強 仙地加壓站 基礎座外觀補強 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊智凱,蕃友秀,楊明銓,林泰佑
2019-03-15(五) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/15 08:00 | 2019/03/15 17:30 | 仙地.樟湖.後棟仔加壓站 台電送電 安裝電表 ， 長源加壓站 配管路.接地 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊智凱,楊明銓,林泰佑
2019-03-18(一) | 其他 | 2019/03/18 08:00 | 2019/03/18 17:30 | 廠內～自動控制箱 ，配線.整線.剝線.壓端子 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 黎大揚,賴彥宏
2019-03-19(二) | 台中卜蜂-粉碎機四台及製一.二機裂化汰換工程(宇博) | 2019/03/19 08:00 | 2019/03/19 17:30 | 早上，照明設備線路整修.回收 以前的管路及配備 下午，廠內整理回收的管路及配備 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚
2019-03-20(三) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/03/20 08:00 | 2019/03/20 17:30 | 員林 湖水路加壓站～配管.拉線.鑽地釘壁虎 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蕃友謙,楊鎧綸
2019-03-21(四) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/03/21 08:00 | 2019/03/21 17:30 | 員林 湖水段加壓站～配管.蛇管.鑽地 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 楊鎧綸,蕃友謙
2019-03-22(五) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/03/22 08:00 | 2019/03/22 17:30 | 自來水馬達吊掛作業和組裝 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 楊鎧綸,蕃友謙,賴彥霖,陳浚騰
2019-03-25(一) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/03/25 08:00 | 2019/03/25 17:30 | 湖水路加壓站 拉線.銜接馬達 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊鎧綸,黃維德,楊明銓
2019-03-26(二) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/03/26 08:00 | 2019/03/26 17:30 | 湖水段～加壓站 鎖付 蛇管.剝線.銜接端子 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蕃友謙,楊鎧綸
2019-03-27(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/03/27 08:00 | 2019/03/27 17:30 | 混泥土平面～劃線.切割，鑽打混泥土平面，配管路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚,賴彥宏,蔡清池
2019-03-28(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/03/28 08:00 | 2019/03/28 17:30 | 水里所～室內環境整理，羅娜淨水場 水泥擋土牆洗洞作業，混泥土灌至水管下方固定作業 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏,張堯彰
2019-03-29(五) | 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2019/03/29 08:00 | 2019/03/29 17:30 | 拉設網路線，配管.拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 黎大揚,賴彥宏,蔡清池,張堯彰