## LD062_張名範
姓名：LD062_張名範
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-04-01(一) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/04/01 08:00 | 2019/04/01 17:30 | 自動控制箱 基底施做 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 謝和言,阮德勛,魏千又
2019-04-02(二) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/04/02 08:00 | 2019/04/02 17:30 | 基礎座施工 .鐵板切割 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言,魏千又
2019-04-03(三) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/04/03 08:00 | 2019/04/03 17:30 | 基礎座施工 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言,魏千又
2019-04-04(四) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/04/04 08:00 | 2019/04/04 17:30 | 折版，磨角 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言,魏千又
2019-04-08(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/04/08 08:00 | 2019/04/08 17:30 | 水里～環境整理 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,蔡清池,賴彥宏,張堯彰
2019-04-09(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/04/09 08:00 | 2019/04/09 17:30 | 羅娜～打石 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,賴彥宏,蔡清池,黎大揚
2019-04-10(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/04/10 08:00 | 2019/04/10 17:30 | 羅娜淨水～打石 水里～環境整理 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚,賴彥宏,蔡清池
2019-04-11(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/04/11 08:00 | 2019/04/11 17:30 | 拆除輕鋼架，打石 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚
2019-04-12(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/04/12 08:00 | 2019/04/12 17:30 | 水里～藥劑桶吊掛作業 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚,蔡清池,賴彥宏
2019-04-15(一) | 其他 | 2019/04/15 08:00 | 2019/04/15 17:30 | 廠內配盤～～銅棒定位鎖付 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 賴彥宏,黎大揚