## LD062_張名範
姓名：LD062_張名範
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-03-01(一) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/03/01 08:00 | 2021/03/01 17:30 | 復原 天花板輕鋼架 |  | 6082-LG | 8 | 否 | 吳至善,施清淵,賴彥霖,謝和言,陽文景,黃春宏 | 加油費: $500
2021-03-02(二) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/03/02 08:00 | 2021/03/02 17:30 | 折白鐵板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2021-03-03(三) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/03/03 08:00 | 2021/03/03 17:30 | 折白鐵板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2021-03-04(四) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/03/04 08:00 | 2021/03/04 17:30 | 組裝白鐵箱帽子 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2021-03-05(五) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/03/05 08:00 | 2021/03/05 17:30 | 組裝白鐵箱的帽子 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛
2021-03-08(一) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/03/08 08:00 | 2021/03/08 17:00 | 開污水孔蓋量操作機尺寸 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言 | 加油費、五金用品: $1197
2021-03-09(二) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/03/09 08:00 | 2021/03/09 17:30 | 組裝白鐵箱，折板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2021-03-10(三) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/03/10 08:00 | 2021/03/10 17:30 | 開設人孔蓋 量測操作機尺寸 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言,詹季達,陽文景 | 發電機加油: $251
2021-03-11(四) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/03/11 08:00 | 2021/03/11 17:30 | 焊接白鐵箱 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2021-03-12(五) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/03/12 08:00 | 2021/03/12 17:30 | 焊接白鐵箱 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2021-03-13(六) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/03/13 08:00 | 2021/03/13 17:30 | 焊接白鐵箱 |  | 6082-LG | 8 | 否 | 阮德勛
2021-03-15(一) | (宇)11區-二水-社頭場等儲藥槽設備改善 | 2021/03/15 08:00 | 2021/03/15 17:30 | 更換90度彎管，焊接法郎跟白鐵管，鎖付螺絲 |  | KEJ-8636 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言,賴彥霖
2021-03-16(二) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/03/16 08:00 | 2021/03/16 17:30 | 製作白鐵箱 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2021-03-17(三) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/03/17 08:00 | 2021/03/17 17:30 | 製作白鐵箱 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛
2021-03-18(四) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/03/18 08:00 | 2021/03/18 17:30 | 製作白鐵箱 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛
2021-03-19(五) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/03/19 08:00 | 2021/03/19 17:30 | 白鐵箱製作 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛
2021-03-20(六) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/03/20 08:00 | 2021/03/20 17:30 | 白鐵箱製作 |  | 6082-LG | 8 | 否 | 阮德勛
2021-03-22(一) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/03/22 08:00 | 2021/03/22 17:30 | 白鐵箱製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2021-03-23(二) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/03/23 08:00 | 2021/03/23 17:30 | 組裝箱體，裁切白鐵板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2021-03-24(三) | (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/03/24 08:00 | 2021/03/24 17:30 | 裁切白鐵管，彰化給水場 量測圍籬尺寸， |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2021-03-25(四) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/03/25 08:00 | 2021/03/25 17:30 | 早上 箱體中檢 下午 焊接台版的排風管 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2021-03-26(五) | (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/03/26 08:00 | 2021/03/26 17:30 | 台版排風管件 上黑漆，裁切白鐵板，焊接白鐵管 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛
2021-03-29(一) | (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/03/29 08:00 | 2021/03/29 17:30 | 焊接抽水桶，10:30 台中廠場取水口更換 2英吋白鐵管接、球閥 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言,賴彥霖
2021-03-30(二) | (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/03/30 08:00 | 2021/03/30 17:30 | 焊接抽水桶，下午 線西3號 量測操作機座，台中 載運烤漆箱體 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言 | 加油費: $970
2021-03-31(三) | (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/03/31 08:00 | 2021/03/31 17:30 | 焊接抽水桶 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言