## LD062_張名範
姓名：LD062_張名範
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-05-02(四) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/05/02 08:00 | 2019/05/02 17:30 | 廠內組盤～鎖付定位無熔絲開關 線巢 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 賴彥宏,邱少謙
2019-05-03(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/03 08:00 | 2019/05/03 17:30 | 水里～打石，配置水管線路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,蔡清池,賴彥宏,張堯彰
2019-05-06(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/06 08:00 | 2019/05/06 17:30 | 水里～打石.修改落水花排水線路.配置水管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 賴彥宏,蔡清池,黎大揚,張堯彰
2019-05-07(二) | 其他 | 2019/05/07 08:00 | 2019/05/07 17:30 | 角鐵～切割.壓孔 ，整理鐵件 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言,阮德勛
2019-05-08(三) | 其他 | 2019/05/08 08:00 | 2019/05/08 17:30 | 白鐵管 鑽孔，整理鐵件 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言,阮德勛
2019-05-09(四) | 其他 | 2019/05/09 08:00 | 2019/05/09 17:30 | 白鐵切割，研磨，機台整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言,阮德勛
2019-05-10(五) | 其他 | 2019/05/10 08:00 | 2019/05/10 17:30 | 鐵件倒角，焊接 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言,阮德勛
2019-05-13(一) | 其他 | 2019/05/13 08:00 | 2019/05/13 17:30 | 鐵管壓邊.打洞，角鐵打洞 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言,阮德勛
2019-05-14(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/14 08:00 | 2019/05/14 17:30 | 鐵件磨邊，倒角，切割 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言,阮德勛
2019-05-15(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/15 08:00 | 2019/05/15 17:30 | 箱子點焊.磨角，鐵件磨邊，裁切鐵件 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言,阮德勛
2019-05-16(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/16 08:00 | 2019/05/16 17:30 | 裁切不鏽鋼板，裁切不鏽鋼管，不鏽鋼管磨邊，鑽孔 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2019-05-17(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/17 08:00 | 2019/05/17 17:30 | 白鐵板定中心線～鑽孔，白鐵板裁切.打孔.切邊.磨邊 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言,阮德勛
2019-05-20(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/20 08:00 | 2019/05/20 17:30 | 白角鐵～畫定位線.沖孔，白鐵板切割.沖孔.倒角，黑鐵板鑽孔.磨邊 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言,阮德勛
2019-05-21(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/21 08:00 | 2019/05/21 17:30 | 黑鐵板鑽孔.磨邊，裁切白鐵板.畫中線.鑽孔.沖孔，白鐵板磨邊 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言,阮德勛
2019-05-22(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/22 08:00 | 2019/05/22 17:30 | 白鐵板磨邊.鑽孔，白鐵板定中線.裁切，磨生鏽～水溝蓋黑鐵板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言,阮德勛
2019-05-23(四) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/05/23 00:00 | 2019/05/23 00:00 | 早上～台西 自來水設備訊號線異常 維修檢查管線路 下午 古坑 瑞山站 管路破裂維修 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰
2019-05-24(五) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/05/24 08:00 | 2019/05/24 17:30 | 白鐵板磨邊.鑽孔，鎖付加藥桶樓梯防護網至定位 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 賴彥宏,阮德勛,謝和言
2019-05-27(一) | 其他 | 2019/05/27 08:00 | 2019/05/27 17:30 | 白鐵板～裁切.孔位定置.鑽孔.沖孔.倒角.磨邊，黑鐵板～co2焊接 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,賴彥宏,謝和言
2019-05-28(二) | 其他 | 2019/05/28 08:00 | 2019/05/28 17:30 | co2焊接 黑鐵板板模，裁切花紋鐵板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 賴彥宏,阮德勛,謝和言
2019-05-29(三) | 其他 | 2019/05/29 08:00 | 2019/05/29 17:30 | co2焊接黑鐵板板模，研磨黑鐵板模，製作黑鐵板架子 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,賴彥宏,謝和言,黎大揚
2019-05-30(四) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/05/30 08:00 | 2019/05/30 17:30 | 揚水管 管徑 磨邊.法郎和揚水管焊接，彰化打鐵 儲存巢 樓梯鎖付 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言,吳至善
2019-05-31(五) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/05/31 08:00 | 2019/05/31 17:30 | 法朗和揚水管焊接，彰化打鐵 儲存巢 樓梯鎖付和拆解 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言,阮德勛,蕃友秀