## LD062_張名範
姓名：LD062_張名範
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-05-25(二) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/25 08:00 | 2021/05/25 17:30 | 載運台東箱體送烤漆，載回烤好的箱體回宇博 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 阮德勛,范陳茶,謝和言 | 中午一小時 加班 加油費: $1000
2021-05-26(三) | 其他 | 2021/05/26 08:00 | 2021/05/26 20:00 | 新竹芎林 電錶箱製作，載運箱體回公司，切法郎墊片 |  | BDC-2906 | 2 | 否 | 阮德勛,范陳茶,謝和言 | BDC2906驗車費: $450
2021-05-27(四) | (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/05/27 08:00 | 2021/05/27 17:30 | 組裝抽水桶 試水壓 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,謝和言,吳至善
2021-05-28(五) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/05/28 08:00 | 2021/05/28 22:00 | 載運台東鹿野 烤漆箱體，組裝鹿野箱體 |  | BDC-2906 | 4 | 否 | 阮德勛,范陳茶,謝和言
2021-05-29(六) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/05/29 08:00 | 2021/05/29 17:00 | 載運台東箱體回公司，磨揚水管法郎和補假焊接點 |  | 6082-LG | 8 | 否 | 阮德勛,范陳茶,謝和言,吳至善
2021-05-31(一) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/31 08:00 | 2021/05/31 22:00 | 電錶箱體製作 |  | 無車輛 | 4 | 否 | 阮德勛,范陳茶,謝和言