## LD062_張名範
姓名：LD062_張名範
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-12-02(三) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/12/02 08:00 | 2020/12/02 17:30 | 裝設鐵皮屋的H型鋼 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,吳至善,陽文景,蕭竣鴻,謝和言,楊洺頡,詹季達,黃春宏 | 加油費: $640
2020-12-03(四) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/12/03 08:00 | 2020/12/03 17:30 | 安裝H型鋼、打地鑽、植地基牙條 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 阮德勛,黃春宏,謝和言,蕭竣鴻,楊洺頡
2020-12-04(五) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/12/04 08:00 | 2020/12/04 17:30 | 安裝C型鋼、烤漆浪板 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 阮德勛,黃春宏,楊洺頡,謝和言,蕭竣鴻 | 加油費: $732
2020-12-05(六) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/12/05 08:00 | 2020/12/05 17:30 | 台南新化 量測操作機座，下午 宇博 折水巢白鐵板 |  | AFQ-8630 | 8 | 否 | 謝和言 | 加油費: $790
2020-12-07(一) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/12/07 08:00 | 2020/12/07 17:30 | 打護欄的基礎座，植牙條，調整基礎座的水平 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 阮德勛,蕭竣鴻,黃春宏,胡范英俊
2020-12-08(二) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/12/08 08:00 | 2020/12/08 17:30 | 安裝 護欄的白鐵絲網，種白鐵牙條 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 黃春宏,蕭竣鴻,楊洺頡,詹季達
2020-12-09(三) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/12/09 08:00 | 2020/12/09 17:30 | 宇博折白鐵固定片，吉峰里 鎖付白鐵網 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 楊洺頡,蕭竣鴻 | 雨衣*3: $75
2020-12-10(四) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/12/10 08:00 | 2020/12/10 17:30 | 宇博 折白鐵絲網 固定夾片，吉峰里 焊接角鐵 、鎖付白鐵網 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 楊洺頡,詹季達,賴彥霖
2020-12-11(五) | (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/12/11 08:00 | 2020/12/11 17:30 | 鑽孔、焊接白鐵管、安裝水塔浮球 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 阮德勛 | 發電機加油: $493
2020-12-12(六) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/12/12 08:00 | 2020/12/12 17:30 | 安裝 白鐵柵欄、白鐵大門、鐵絲網，安裝水巢 |  | AFQ-8630 | 8 | 否 | 阮德勛,楊洺頡,蕭竣鴻,謝和言
2020-12-14(一) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/14 08:00 | 2020/12/14 17:30 | 安裝藥桶爬梯，安裝大門軌道 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言,吳至善,施清淵,胡范英俊,陽文景
2020-12-15(二) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/12/15 08:00 | 2020/12/15 17:30 | 安裝洗臉機打孔，配置超音波管，拉線 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 楊智凱 | 加油費: $900