## LD062_張名範
姓名：LD062_張名範
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-02-01(一) | (力)福壽台中廠畜產輔助班機械磅秤修改為電子磅秤計量系統 | 2021/02/01 08:00 | 2021/02/01 17:30 | 折黑鐵板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言,蕭竣鴻 | 3，4號電池: $105
2021-02-02(二) | (力)福壽台中廠畜產輔助班機械磅秤修改為電子磅秤計量系統 | 2021/02/02 08:00 | 2021/02/02 17:30 | 折黑鐵板 、磨黑鐵盒 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言,蕭竣鴻
2021-02-03(三) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/02/03 08:00 | 2021/02/03 17:30 | 整理鐵材、擦黑鐵架 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言,蕭竣鴻,黎大揚
2021-02-04(四) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/02/04 08:00 | 2021/02/04 17:30 | 安裝黑鐵架 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言 | 加油費: $1005
2021-02-05(五) | 其他 | 2021/02/05 08:00 | 2021/02/05 17:30 | 裁切白鐵板、磨白鐵板、折白鐵板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,蕭竣鴻,謝和言
2021-02-08(一) | 其他 | 2021/02/08 08:00 | 2021/02/08 17:30 | 打掃除 清理鐵材 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言,蕭竣鴻
2021-02-09(二) | 其他 | 2021/02/09 08:00 | 2021/02/09 17:30 | 大掃除 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言,蕭竣鴻