## LD062_張名範
姓名：LD062_張名範
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-10-01(二) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/10/01 08:00 | 2019/10/01 17:30 | 黑鐵管 上底漆和銀灰色油漆，焊接黑鐵管和法郎 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2019-10-02(三) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/10/02 08:00 | 2019/10/02 17:30 | co2焊接 黑鐵法郎和揚水管 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2019-10-03(四) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/10/03 08:00 | 2019/10/03 17:30 | co2焊接 黑鐵管和法郎 ，黑鐵管接頭上紅丹底漆和46號油漆 ，切割白鐵法郎 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2019-10-04(五) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/10/04 08:00 | 2019/10/04 17:30 | 磨法郎、裁切5mm白鐵補強版、焊接白鐵管和法郎 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2019-10-05(六) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/10/05 08:00 | 2019/10/05 17:30 | 焊接白鐵管和法郎 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2019-10-07(一) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/10/07 08:00 | 2019/10/07 17:30 | 吊掛舊的抽水馬達、切割舊黑鐵管、切割白鐵管、co2燒大小頭法郎、上鎖割舊法郎螺絲 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 阮德勛,陳浚騰,蕃友謙,胡范英俊,賴彥霖
2019-10-08(二) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/10/08 08:00 | 2019/10/08 17:30 | 切割舊的黑鐵管、安裝大型的白鐵深井管、安裝抽水馬達、鎖付出水口大法郎螺絲 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 阮德勛,胡范英俊,陳浚騰,楊鎧綸,蕃友謙,賴彥霖
2019-10-09(三) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/10/09 08:00 | 2019/10/09 17:30 | co2焊接 法郎和白鐵管 、鎖付法郎螺絲、切割黑鐵管 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 阮德勛,胡范英俊,陳浚騰,蕃友謙
2019-10-10(四) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/10/10 08:00 | 2019/10/10 17:30 | 切割舊黑鐵管，鎖付馬達座大小頭螺絲，切割白鐵管，焊接白鐵管出口座法郎 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 阮德勛,胡范英俊,蕃友謙,陳浚騰 | 加油費、發動機加油費: $2425
2019-10-14(一) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/10/14 08:00 | 2019/10/14 17:30 | 焊接白鐵管和法郎，切割白鐵管，將白鐵管綁至定位 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2019-10-15(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/10/15 08:00 | 2019/10/15 17:30 | 水里 載運廢棄物至集集 ，載運塑膠管、電線、雜物至公司 去大村牽保養的車 ，宇博載線巢 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 張堯彰,陽文景,黎大揚,吳至善 | 加油費: $480