## LD062_張名範
姓名：LD062_張名範
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-11-02(一) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/02 08:00 | 2020/11/02 17:30 | 組合白鐵壓力箱，折白鐵板，鑽孔白鐵板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,吳至善,蕭竣鴻,謝和言,楊洺頡
2020-11-03(二) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/03 08:00 | 2020/11/03 17:30 | 折白鐵板，組配電箱 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,吳至善,蕭竣鴻,楊洺頡,謝和言 | 加油費: $970
2020-11-04(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/11/04 08:00 | 2020/11/04 17:30 | 嘉義水上 更換氯化鐵加藥管 下午南化 焊接白鐵角鐵，量白鐵架 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 阮德勛,陽文景,陳浚騰
2020-11-05(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/11/05 08:00 | 2020/11/05 17:30 | 配置加藥管，下午 六甲安裝水塔 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 阮德勛,陽文景,陳浚騰
2020-11-06(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/11/06 08:00 | 2020/11/06 17:30 | 配置加藥管，鋪設加藥桶下方的橡皮軟墊 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 阮德勛,陳浚騰,陽文景
2020-11-07(六) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/11/07 08:00 | 2020/11/07 17:30 | 安裝次氯酸鈉加藥桶，鎖付爬梯和護欄 |  | 8761-C6 | 8 | 是 | 阮德勛,陳浚騰,陽文景 | 貨車吊車司機 午餐和飲料費用: $600
2020-11-08(日) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/11/08 08:00 | 2020/11/08 17:30 | 拉除舊加藥管和棉紗管，焊接加藥機白鐵座 |  | 8761-C6 | 8 | 是 | 陳浚騰,陽文景,阮德勛
2020-11-09(一) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/11/09 08:00 | 2020/11/09 17:30 | 焊接加藥機白鐵架，配電箱 白鐵外門 鑽孔 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 阮德勛,陽文景,陳浚騰
2020-11-10(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/11/10 08:00 | 2020/11/10 17:30 | 加藥管內 棉紗管拉出 ，拉除舊加藥管 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 阮德勛,陳浚騰,陽文景
2020-11-11(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/11/11 08:00 | 2020/11/11 17:30 | 拉除加藥管內 舊的棉紗管 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 阮德勛,陳浚騰,陽文景
2020-11-12(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/11/12 08:00 | 2020/11/12 17:30 | 白鐵箱外門 鑽設開關孔，配置加藥管，焊接白角鐵 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 阮德勛,陳浚騰,陽文景
2020-11-13(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/11/13 08:00 | 2020/11/13 17:30 | 早上永康淨水場開會 下午 整理拆除的加藥管，恢復水溝蓋 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 阮德勛,陽文景,陳浚騰