## LD062_張名範
姓名：LD062_張名範
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-04-01(一) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/04/01 08:00 | 2019/04/01 17:30 | 自動控制箱 基底施做 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 謝和言,阮德勛,魏千又
2019-04-02(二) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/04/02 08:00 | 2019/04/02 17:30 | 基礎座施工 .鐵板切割 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言,魏千又
2019-04-03(三) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/04/03 08:00 | 2019/04/03 17:30 | 基礎座施工 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言,魏千又
2019-04-04(四) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/04/04 08:00 | 2019/04/04 17:30 | 折版，磨角 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言,魏千又
2019-04-08(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/04/08 08:00 | 2019/04/08 17:30 | 水里～環境整理 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,蔡清池,賴彥宏,張堯彰
2019-04-09(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/04/09 08:00 | 2019/04/09 17:30 | 羅娜～打石 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,賴彥宏,蔡清池,黎大揚
2019-04-10(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/04/10 08:00 | 2019/04/10 17:30 | 羅娜淨水～打石 水里～環境整理 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚,賴彥宏,蔡清池
2019-04-11(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/04/11 08:00 | 2019/04/11 17:30 | 拆除輕鋼架，打石 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚
2019-04-12(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/04/12 08:00 | 2019/04/12 17:30 | 水里～藥劑桶吊掛作業 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚,蔡清池,賴彥宏
2019-04-15(一) | 其他 | 2019/04/15 08:00 | 2019/04/15 17:30 | 廠內配盤～～銅棒定位鎖付 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 賴彥宏,黎大揚
2019-04-16(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/04/16 08:00 | 2019/04/16 17:30 | 水里～打石 ，羅娜～修復配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 賴彥宏,蔡清池,黎大揚,張堯彰
2019-04-17(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/04/17 08:00 | 2019/04/17 17:30 | 羅娜～混凝土灌注作業 ，水里～打石 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,蔡清池,賴彥宏,張堯彰
2019-04-18(四) | 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/04/18 08:00 | 2019/04/18 17:30 | 裝配線路，試車 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚,蔡清池,賴彥宏
2019-04-19(五) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/04/19 08:00 | 2019/04/19 17:30 | 刷油漆 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 賴彥霖,謝燕青,魏千又,楊鎧綸
2019-04-22(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/04/22 08:00 | 2019/04/22 17:30 | 水里～打石，配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,蔡清池,賴彥宏,黎大揚
2019-04-23(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/04/23 08:00 | 2019/04/23 17:30 | 水里～打石，配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,蔡清池,賴彥宏,黎大揚
2019-04-24(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/04/24 08:00 | 2019/04/24 17:30 | 水里～打石，配管，牆面回填補強混凝土 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,蔡清池,賴彥宏,黎大揚
2019-04-25(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/04/25 08:00 | 2019/04/25 17:30 | 打石，H型鋼基礎座定位和灌注，拉定位線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,蔡清池,賴彥宏,張堯彰
2019-04-26(五) | 其他 | 2019/04/26 08:00 | 2019/04/26 17:30 | 廠內組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 黎大揚,蔡清池,賴彥宏,張堯彰
2019-04-29(一) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/04/29 00:00 | 2019/04/29 00:00 | 配盤～排列，定位 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 賴彥宏,黎大揚,蔡清池,張堯彰
2019-04-30(二) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/04/30 08:00 | 2019/04/30 17:30 | 配製管路，埋設接地棒 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰,賴彥宏,楊鎧綸