## LD062_張名範
姓名：LD062_張名範
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-07-01(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/01 08:00 | 2019/07/01 17:30 | 羅娜加藥桶 護套.爬梯.桶蓋上鎖座施工 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,阮德來 | 加油費: $866
2019-07-02(二) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/07/02 08:00 | 2019/07/02 17:30 | 裁切白鐵板，焊接法廊和揚水管 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,阮德來
2019-07-03(三) | 其他 | 2019/07/03 08:00 | 2019/07/03 17:30 | 南投大坪頂～焊接法廊和揚水管 載白鐵板去協興加工，去玖得拿貨， 去昌億雷射載白鐵板 打鐵厝～切割白鐵管 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 阮德來,阮德勛,黎大揚,陽文景,謝和言
2019-07-04(四) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/04 08:00 | 2019/07/04 17:30 | 裁切白鐵管，焊接白鐵管和法廊 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,阮德來,謝和言
2019-07-05(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/05 08:00 | 2019/07/05 17:30 | 水里 加藥桶護套.爬梯.上蓋鎖座 安裝 下午4點半 宇博。焊接法廊和揚水管 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,阮德來,陽文景 | 加油費: $500
2019-07-06(六) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/07/06 08:00 | 2019/07/06 17:30 | 焊接法廊和揚水管，焊接白鐵箱.磨邊 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛
2019-07-08(一) | 其他 | 2019/07/08 08:00 | 2019/07/08 17:30 | 裁切c型鋼，勤大載辛粉底漆，昌億載雷射白鐵板，焊接白鐵板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德來,阮德勛,謝和言,賴彥宏,黎大揚,陽文景
2019-07-09(二) | 其他 | 2019/07/09 08:00 | 2019/07/09 17:30 | 白鐵網鑽孔，焊接白鐵插槽，協興載白鐵板 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德來,阮德勛,胡范英俊,蕃友謙
2019-07-10(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/10 08:00 | 2019/07/10 17:30 | 水里 安裝烤漆浪板 ，安裝樓梯 羅娜 卸貨烤漆浪板 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,阮德來 | 加油費: $1000
2019-07-11(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/11 08:00 | 2019/07/11 17:30 | 羅娜 灌注基礎座 混凝土 水里 安裝加藥桶 出水管，將藥桶移至定位 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 陽文景,張堯彰,賴彥宏,黎大揚
2019-07-12(五) | 其他 | 2019/07/12 08:00 | 2019/07/12 17:30 | 早上 南投 倍力楊 抽水機廠驗 下午 溪湖 枕頭廠 安裝貨梯平台 焊接加藥桶外 單子固定板 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 阮德勛,阮德來,謝和言
2019-07-13(六) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/13 08:00 | 2019/07/13 17:30 | 加藥桶外 單子鐵架，通風口網固定架 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛
2019-07-15(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/15 08:00 | 2019/07/15 17:30 | 水里 烤漆浪板，c型鋼 安裝 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 阮德來,阮德勛,謝和言
2019-07-16(二) | 其他 | 2019/07/16 08:00 | 2019/07/16 17:30 | 早上 溪湖詠星 貨梯更改維修 焊接白鐵箱 通風口蓋 裁切白鐵板.磨邊.倒角.鑽孔 清洗 白鐵板框架 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,阮德來,謝和言
2019-07-17(三) | 其他 | 2019/07/17 08:00 | 2019/07/17 17:30 | 裁切白角鐵.焊接白鐵箱4個角 焊接白鐵水巢 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德來,阮德勛,謝和言,謝承宏,楊浩銓
2019-07-18(四) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/07/18 08:00 | 2019/07/18 17:30 | 增設固定座的線巢.噴漆 白鐵水巢磨邊.水巢固定支撐架 鑽孔 切割黑鐵巢 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 阮德來,阮德勛,謝和言
2019-07-19(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/19 08:00 | 2019/07/19 17:30 | 羅娜淨水場 拆除烤漆浪板 ，焊接c型鋼 ，鎖付烤漆浪板 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德來,阮德勛,謝和言 | 加油費: $1300
2019-07-22(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/22 08:00 | 2019/07/22 17:30 | 羅娜 焊接黑角鐵.c型鋼 ，裁切烤漆浪板，鎖付烤漆浪板 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,阮德來,謝和言
2019-07-23(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/23 08:00 | 2019/07/23 17:30 | 羅娜 鎖付烤漆浪板，裁切烤漆浪板 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛 | 加油費: $970
2019-07-24(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/24 08:00 | 2019/07/24 17:30 | 早上 員林火車站載監作 七堵案電箱廠驗 下午 co2焊接白角鐵底座 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 阮德勛,阮德來,謝和言
2019-07-25(四) | 其他 | 2019/07/25 08:00 | 2019/07/25 17:30 | 彰化水場11區 上課 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-07-26(五) | 其他 | 2019/07/26 08:00 | 2019/07/26 17:30 | 彰化竹塘 抽水機規格量測 10:30 裁切黑角鐵、沖孔、定位 黑角鐵上紅丹底漆 、鎖付螺絲、定位 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,阮德來,謝和言
2019-07-29(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/29 08:00 | 2019/07/29 17:30 | 水里 加藥桶定位。安裝 不鏽鋼護套 爬梯 桶座上鎖蓋 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德來,阮德勛 | 加油費: $500
2019-07-30(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/30 08:00 | 2019/07/30 17:30 | 早上 竹塘量測抽水機寬度 裁切白鐵板 研磨白鐵基座 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德來,阮德勛,謝和言