## LD062_張名範
姓名：LD062_張名範
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-09-01(二) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/09/01 08:00 | 2020/09/01 18:30 | 折白鐵板 、製作白鐵箱 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 阮德勛,謝和言,蕭竣鴻
2020-09-02(三) | 其他 | 2020/09/02 08:00 | 2020/09/02 18:30 | 折銅牌、定位銅牌至位子 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2020-09-03(四) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/09/03 08:00 | 2020/09/03 18:30 | 製作白鐵箱 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 阮德勛,謝和言,蕭竣鴻
2020-09-04(五) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/09/04 08:00 | 2020/09/04 18:30 | 製作白鐵箱 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 阮德勛,吳至善,蕭竣鴻,謝和言
2020-09-05(六) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/09/05 08:00 | 2020/09/05 17:30 | 拉線，焊接角鐵 |  | AFQ-8630 | 8 | 否 | 張堯彰,陽文景,黃威霖,蔡清池,蔡睿森,黎大揚,蕭竣鴻,謝承宏
2020-09-07(一) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/09/07 08:00 | 2020/09/07 18:30 | 製作白鐵箱，裁切白角鐵 |  | 6082-LG | 1 | 否 | 阮德勛,蕭竣鴻,謝和言,吳至善
2020-09-08(二) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/09/08 08:00 | 2020/09/08 18:30 | 製作白鐵箱 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 阮德勛,吳至善,蕭竣鴻,謝和言
2020-09-09(三) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/09/09 08:00 | 2020/09/09 17:30 | 製作白鐵箱 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,吳至善,蕭竣鴻,謝和言
2020-09-10(四) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/09/10 08:00 | 2020/09/10 18:30 | 製作白鐵箱，載箱子回公司 |  | 6082-LG | 1 | 否 | 阮德勛,吳至善,蕭竣鴻,謝和言 | 加油費: $940
2020-09-11(五) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/09/11 08:00 | 2020/09/11 17:30 | 製作白鐵箱 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,蕭竣鴻,謝和言
2020-09-12(六) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/09/12 08:00 | 2020/09/12 17:30 | 製作白鐵箱 |  | 無車輛 | 8 | 否 | 阮德勛,蕭竣鴻,謝和言
2020-09-14(一) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/09/14 08:00 | 2020/09/14 17:30 | 製作白鐵箱 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,吳至善,蕭竣鴻,謝和言
2020-09-15(二) | (宇)11區-花壇-花壇場快濾池虹吸管汰換 | 2020/09/15 08:00 | 2020/09/15 17:30 | 早上 秀水淨水場 維修白鐵板，載運強化玻璃，下午 花壇 擦油漆 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,吳至善,蕭竣鴻,謝和言
2020-09-16(三) | (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/16 08:00 | 2020/09/16 17:30 | 弓詮流量計廠驗、順大配電盤中檢，下午15:30回宇博 折白鐵板 |  | BEV-2087 | 0 | 否 | 阮德勛,吳至善,蕭竣鴻,謝和言 | 加油費: $800
2020-09-17(四) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/17 08:00 | 2020/09/17 18:30 | 折白鐵板 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 阮德勛,吳至善,蕭竣鴻,謝和言
2020-09-18(五) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/18 08:00 | 2020/09/18 18:30 | 折白鐵板，拆白鐵箱送烤漆 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 阮德勛,吳至善,蕭竣鴻,謝和言
2020-09-19(六) | 其他 | 2020/09/19 08:00 | 2020/09/19 17:30 | 公司修改機車棚，折白鐵板 |  | 無車輛 | 8 | 否 | 阮德勛,謝和言
2020-09-21(一) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/21 08:00 | 2020/09/21 18:30 | 折白鐵板，製作白鐵箱 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 阮德勛,蕭竣鴻,謝和言
2020-09-22(二) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/22 08:00 | 2020/09/22 18:30 | 製作白鐵箱 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 吳至善,蕭竣鴻,謝和言
2020-09-23(三) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/23 08:00 | 2020/09/23 18:00 | 製作白鐵箱 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 吳至善,蕭竣鴻,謝和言
2020-09-24(四) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/24 08:00 | 2020/09/24 18:30 | 製作白鐵箱 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 吳至善,蕭竣鴻,謝和言
2020-09-25(五) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/25 08:00 | 2020/09/25 18:30 | 製作白鐵箱 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 吳至善,謝和言,蕭竣鴻
2020-09-26(六) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/26 08:00 | 2020/09/26 17:30 | 製作白鐵箱 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,吳至善,蕭竣鴻,謝和言
2020-09-28(一) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/09/28 08:00 | 2020/09/28 17:30 | 裝設板模，焊接白鐵管件，鎖付白鐵管件 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 陳浚騰,黃政寧 | 工作夥伴：阿秀
2020-09-29(二) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/09/29 08:00 | 2020/09/29 17:30 | 裝設板模，灌製水泥，焊接白鐵管 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 陳浚騰,黃政寧 | 工作夥伴：阿秀
2020-09-30(三) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/09/30 08:00 | 2020/09/30 17:30 | 拆除板模，拉電線，抽水機增設，配管 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 陳浚騰,黃政寧 | 工作夥伴：阿秀