## LD062_張名範
姓名：LD062_張名範
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-05-02(四) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/05/02 08:00 | 2019/05/02 17:30 | 廠內組盤～鎖付定位無熔絲開關 線巢 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 賴彥宏,邱少謙
2019-05-03(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/03 08:00 | 2019/05/03 17:30 | 水里～打石，配置水管線路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,蔡清池,賴彥宏,張堯彰
2019-05-06(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/06 08:00 | 2019/05/06 17:30 | 水里～打石.修改落水花排水線路.配置水管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 賴彥宏,蔡清池,黎大揚,張堯彰
2019-05-07(二) | 其他 | 2019/05/07 08:00 | 2019/05/07 17:30 | 角鐵～切割.壓孔 ，整理鐵件 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言,阮德勛
2019-05-08(三) | 其他 | 2019/05/08 08:00 | 2019/05/08 17:30 | 白鐵管 鑽孔，整理鐵件 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言,阮德勛
2019-05-09(四) | 其他 | 2019/05/09 08:00 | 2019/05/09 17:30 | 白鐵切割，研磨，機台整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言,阮德勛
2019-05-10(五) | 其他 | 2019/05/10 08:00 | 2019/05/10 17:30 | 鐵件倒角，焊接 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言,阮德勛
2019-05-13(一) | 其他 | 2019/05/13 08:00 | 2019/05/13 17:30 | 鐵管壓邊.打洞，角鐵打洞 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言,阮德勛
2019-05-14(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/14 08:00 | 2019/05/14 17:30 | 鐵件磨邊，倒角，切割 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言,阮德勛
2019-05-15(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/15 08:00 | 2019/05/15 17:30 | 箱子點焊.磨角，鐵件磨邊，裁切鐵件 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言,阮德勛