## LD062_張名範
姓名：LD062_張名範
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-07-01(三) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/07/01 08:00 | 2020/07/01 17:30 | 焊接白鐵箱帽子、割孔 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2020-07-02(四) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/07/02 08:00 | 2020/07/02 17:30 | 早上 社頭 切割白鐵柵欄，拆除烤漆浪板螺絲 下午 宇博 製作白鐵箱帽子 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言,陳浚騰 | 加油費: $950
2020-07-03(五) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/07/03 08:00 | 2020/07/03 17:30 | 焊接白鐵箱內 底板位子，焊接白鐵箱帽子 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2020-07-04(六) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/07/04 08:00 | 2020/07/04 17:30 | 組裝白鐵箱，焊接白鐵管和法郎 |  | 無車輛 | 8 | 否 | 阮德勛
2020-07-06(一) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/07/06 08:00 | 2020/07/06 17:30 | 焊接白鐵管和法郎 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2020-07-07(二) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/07/07 08:00 | 2020/07/07 17:30 | 修復白鐵圍籬，配1「pvc管 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,陳浚騰,詹季達,林泰佑
2020-07-08(三) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/07/08 08:00 | 2020/07/08 17:30 | 配1「pvc管，拉線，切割和安裝線巢蓋 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰,陳明智,林泰佑,林彥誠
2020-07-09(四) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/07/09 08:00 | 2020/07/09 17:30 | 打基礎座，綁鋼筋，攪水泥 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 阮德勛,詹季達,賴彥霖,蕭竣鴻 | 加油費: $1050
2020-07-10(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/07/10 08:00 | 2020/07/10 17:30 | 埋設接地銅棒、熔接火山泥 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 阮德勛,陳浚騰
2020-07-11(六) | (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/07/11 08:00 | 2020/07/11 17:30 | 拆除原舊管路、裝設白鐵箱 |  | 8761-C6 | 8 | 否 | 阮德勛,陳浚騰
2020-07-13(一) | (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/07/13 08:00 | 2020/07/13 17:30 | 拆除原既有烤漆浪板，增設防護安全網 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 吳至善,陳浚騰,陽文景
2020-07-14(二) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/07/14 08:00 | 2020/07/14 17:30 | 焊接法郎和白鐵管，裝設管路，配置黑鐵管 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,胡范英俊,黃威霖,詹季達,賴彥霖
2020-07-15(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/07/15 08:00 | 2020/07/15 17:30 | 裝設220v無融絲開關，六甲現場探勘，定圍籬的範圍線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰