## LD062_張名範
姓名：LD062_張名範
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-11-01(五) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/11/01 08:00 | 2019/11/01 17:30 | 折線巢、裁切白鐵板、切割白鐵板、修改上蓋鎖座、製作水巢、折水巢固定板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2019-11-02(六) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/11/01 08:00 | 2019/11/01 17:30 | 折線巢、裁切白鐵板、切割白鐵板、修改上蓋鎖座、製作水巢、折水巢固定板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2019-11-04(一) | 其他 | 2019/11/04 08:00 | 2019/11/04 17:30 | 裁切黑鐵、折床，拆窗型冷氣機、製作窗型白鐵板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2019-11-05(二) | 其他 | 2019/11/05 08:00 | 2019/11/05 17:30 | 製作放置銅白的 黑鐵四方管 下午 回公司吊掛 台東金崙案的物品 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2019-11-06(三) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/11/06 08:00 | 2019/11/06 17:30 | 搬運小石子、搬運沙、搬運植草磚裝設水溝蓋 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙,陳浚騰,黃勝仁,陽文景
2019-11-07(四) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/11/07 08:00 | 2019/11/07 17:30 | 裁切花紋板、沖孔花紋板、花紋板磨邊、裁切黑角鐵、沖孔黑角鐵 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言,黃政寧,阮德勛
2019-11-08(五) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/11/08 08:00 | 2019/11/08 17:30 | 焊接花紋板的白鐵把手、鑽白鐵螺帽、載運回收 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言,黃政寧
2019-11-09(六) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/11/09 08:00 | 2019/11/09 17:30 | 載運 石子、沙子、植草磚、白鐵配電箱跟雜物，鋪設植草磚 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 阮德勛,胡范英俊,陳浚騰,黎大揚,吳至善,陽文景
2019-11-11(一) | 其他 | 2019/11/11 08:00 | 2019/11/11 17:30 | 鼎晟～折白鐵板、焊接白鐵帽蓋.白鐵門、磨邊，修改花紋板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,黃政寧,謝和言,蕃友秀
2019-11-12(二) | 台中卜蜂-粉碎粗鹽機房開關修繕(宇博) | 2019/11/12 08:00 | 2019/11/12 17:30 | 白鐵板折床，整理廠內環境 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,黃政寧,蕃友秀,謝和言
2019-11-13(三) | 台中卜蜂-粉碎粗鹽機房開關修繕(宇博) | 2019/11/13 08:00 | 2019/11/13 17:30 | 焊接白鐵箱、磨邊 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,黃政寧,黃勝仁,謝和言,蕃友秀
2019-11-14(四) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/11/14 08:00 | 2019/11/14 17:30 | 製作白鐵箱、磨邊、切割圓孔、裁切白鐵板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,蕃友秀,謝和言
2019-11-15(五) | 4區-溪南公園鑿井工程(機電)昶 | 2019/11/15 08:00 | 2019/11/15 17:30 | 焊接黑鐵管、切割黑鐵管、鎖付鐵管 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,蕃友秀,楊鎧綸,蕃友謙 | 加油費: $1188