## LD062_張名範
姓名：LD062_張名範
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-09-01(二) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/09/01 08:00 | 2020/09/01 18:30 | 折白鐵板 、製作白鐵箱 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 阮德勛,謝和言,蕭竣鴻
2020-09-02(三) | 其他 | 2020/09/02 08:00 | 2020/09/02 18:30 | 折銅牌、定位銅牌至位子 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2020-09-03(四) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/09/03 08:00 | 2020/09/03 18:30 | 製作白鐵箱 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 阮德勛,謝和言,蕭竣鴻
2020-09-04(五) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/09/04 08:00 | 2020/09/04 18:30 | 製作白鐵箱 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 阮德勛,吳至善,蕭竣鴻,謝和言
2020-09-05(六) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/09/05 08:00 | 2020/09/05 17:30 | 拉線，焊接角鐵 |  | AFQ-8630 | 8 | 否 | 張堯彰,陽文景,黃威霖,蔡清池,蔡睿森,黎大揚,蕭竣鴻,謝承宏
2020-09-07(一) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/09/07 08:00 | 2020/09/07 18:30 | 製作白鐵箱，裁切白角鐵 |  | 6082-LG | 1 | 否 | 阮德勛,蕭竣鴻,謝和言,吳至善
2020-09-08(二) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/09/08 08:00 | 2020/09/08 18:30 | 製作白鐵箱 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 阮德勛,吳至善,蕭竣鴻,謝和言
2020-09-09(三) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/09/09 08:00 | 2020/09/09 17:30 | 製作白鐵箱 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,吳至善,蕭竣鴻,謝和言
2020-09-10(四) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/09/10 08:00 | 2020/09/10 18:30 | 製作白鐵箱，載箱子回公司 |  | 6082-LG | 1 | 否 | 阮德勛,吳至善,蕭竣鴻,謝和言 | 加油費: $940
2020-09-11(五) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/09/11 08:00 | 2020/09/11 17:30 | 製作白鐵箱 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,蕭竣鴻,謝和言
2020-09-12(六) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/09/12 08:00 | 2020/09/12 17:30 | 製作白鐵箱 |  | 無車輛 | 8 | 否 | 阮德勛,蕭竣鴻,謝和言
2020-09-14(一) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/09/14 08:00 | 2020/09/14 17:30 | 製作白鐵箱 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,吳至善,蕭竣鴻,謝和言
2020-09-15(二) | (宇)11區-花壇-花壇場快濾池虹吸管汰換 | 2020/09/15 08:00 | 2020/09/15 17:30 | 早上 秀水淨水場 維修白鐵板，載運強化玻璃，下午 花壇 擦油漆 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,吳至善,蕭竣鴻,謝和言