## LD062_張名範
姓名：LD062_張名範
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-09-02(一) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/02 08:00 | 2019/09/02 17:30 | 亞板折床，亞板線巢蓋 鑽孔 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言,蕃友秀
2019-09-03(二) | 其他 | 2019/09/03 08:00 | 2019/09/03 17:30 | 早上 嘉義民雄 新力造機 廠驗 下午 裁切白角鐵 .焊接白角鐵.磨邊.沖孔 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2019-09-04(三) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/04 08:00 | 2019/09/04 17:30 | 裁切黑角鐵 ，焊接黑天 角鐵做線巢支撐架用.磨邊 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2019-09-05(四) | 其他 | 2019/09/05 08:00 | 2019/09/05 17:30 | 焊接操作機的固定板，磨黑鐵的線巢盒 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2019-09-06(五) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/06 08:00 | 2019/09/06 17:30 | 早上 載 線巢.H鋼 去詠星 下午 製作 白鐵烤肉架，白鐵管內部補料 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2019-09-09(一) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/09 08:00 | 2019/09/09 17:30 | 修改 線巢的銜接點 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2019-09-10(二) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/10 08:00 | 2019/09/10 17:30 | 早上 詠星 磨線巢焊接點.補上油漆 下午 整理倉庫 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2019-09-11(三) | 其他 | 2019/09/11 08:00 | 2019/09/11 17:30 | 整理倉庫 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2019-09-12(四) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/12 08:00 | 2019/09/12 17:30 | 早上 整理倉庫 下午 製作線巢大小接頭 .裁切亞板.割切亞板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2019-09-13(五) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/09/13 08:00 | 2019/09/13 17:30 | 氬焊白鐵管.磨補料焊接點，焊接線巢盒 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛
2019-09-16(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/16 08:00 | 2019/09/16 17:30 | 早上 水里 安裝白鐵板、上蓋鎖座、爬梯 下午 焊接白鐵管 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2019-09-17(二) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/17 08:00 | 2019/09/17 17:30 | 裁切黑角鐵.焊接黑角鐵製作支撐架，切割黑角鐵、白鐵板，花板鑽孔 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,阮德來,謝和言
2019-09-18(三) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/09/18 08:00 | 2019/09/18 17:30 | 切割法郎.磨法郎.法郎中線定位，磨黑鐵管 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,阮德來,謝和言
2019-09-19(四) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/09/19 08:00 | 2019/09/19 17:30 | 焊接黑鐵大小頭水管、90度彎頭， 11點 台中烏溪送XLPE 60平方電線 下午 補三角支撐架油漆 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,阮德來,謝和言
2019-09-20(五) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/09/20 08:00 | 2019/09/20 17:30 | 白鐵板 鑽孔 ，亞焊白鐵板 製作操作機 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,阮德來,謝和言,謝承宏,黃春宏
2019-09-23(一) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/09/23 08:00 | 2019/09/23 17:30 | 焊接 90度黑鐵管和法郎 下午 去詠星 量S彎頭線巢尺寸 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,阮德來
2019-09-24(二) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/24 08:00 | 2019/09/24 17:30 | 早上 詠星 焊接線巢，鎖付白鐵管連結座螺絲 下午 彰化 考勞安 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,阮德來,謝和言
2019-09-25(三) | 其他 | 2019/09/25 08:00 | 2019/09/25 17:30 | 協助 軍工案 白鐵管廠驗（拆螺絲） 製作 箱子白鐵底座 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言,黃春宏,謝承宏
2019-09-26(四) | 11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程(宇博) | 2019/09/26 08:00 | 2019/09/26 17:30 | 切割法郎.磨法郎.切割揚水管 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言
2019-09-27(五) | 11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程(宇博) | 2019/09/27 08:00 | 2019/09/27 17:30 | 焊接白鐵管跟法郎 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,阮德來,謝和言
2019-09-30(一) | 11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程(宇博) | 2019/09/30 08:00 | 2019/09/30 17:30 | 揚水管焊接點上油漆，切割黑鐵管，製作白鐵箱底部座 ，co2焊接黑鐵管 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,阮德來,謝和言