## LD062_張名範
姓名：LD062_張名範
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-01-04(一) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/04 08:00 | 2021/01/04 17:30 | 現場周邊整理，懸掛電燈白鐵架 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 張堯彰,黃威霖,楊洺頡,蔡清池,蔡睿森,蕭竣鴻,謝承宏
2021-01-05(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/05 08:00 | 2021/01/05 17:30 | 安裝 電燈白角鐵，安裝電燈 |  | 4532-P8 | 0 | 是 | 張堯彰,黃威霖,楊洺頡,謝承宏,蕭竣鴻,蔡清池,蔡睿森
2021-01-06(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/06 08:00 | 2021/01/06 17:30 | 焊接 加藥進藥口標示牌，整理現場工作環境 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 張堯彰,黃威霖,楊洺頡,謝承宏,蕭竣鴻 | 加油費、電線.噴漆.接地棒費用: $6260
2021-01-07(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/07 08:00 | 2021/01/07 17:30 | 焊接 白角鐵，焊接工字鐵 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 阮德勛,蕭竣鴻,楊洺頡,謝和言
2021-01-08(五) | (昶)11區-鹿港-鹿港14號井重鑿機電設備工程 | 2021/01/08 08:00 | 2021/01/08 17:30 | 宇博 整理鐵材，下午鹿港 維修電錶箱 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,楊洺頡,謝和言,蕭竣鴻
2021-01-09(六) | (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2021/01/09 08:00 | 2021/01/09 17:30 | 安裝工字鐵、角鐵 |  | AFQ-8630 | 8 | 否 | 吳至善,陽文景,施清淵,蕭竣鴻
2021-01-11(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2021/01/11 08:00 | 2021/01/11 17:30 | 修改加藥機、植發泡劑、基礎座補水泥 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 楊洺頡 | 加油費、五金用品、停車費: $1438
2021-01-12(二) | 其他 | 2021/01/12 08:00 | 2021/01/12 17:30 | 宇博 廠內清潔打掃 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,蕭竣鴻,謝和言,楊洺頡
2021-01-13(三) | (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2021/01/13 08:00 | 2021/01/13 17:30 | 安裝 消防管出水口、安裝消防栓出水口的小門 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言 | 加油費: $974
2021-01-14(四) | 其他 | 2021/01/14 08:00 | 2021/01/14 17:30 | 宇博 整理鐵材 、裁切鐵材 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言,蕭竣鴻,楊洺頡
2021-01-15(五) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/01/15 08:00 | 2021/01/15 17:30 | 安裝 置物鐵架、折白鐵板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言,蕭竣鴻