## LD062_張名範
姓名：LD062_張名範
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-03-02(一) | (宇)11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程 | 2020/03/02 08:00 | 2020/03/02 17:30 | 焊接亞管和法郎，裁切花紋板、亞板，焊接亞版至線巢上 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,黃政寧,謝和言
2020-03-03(二) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/03 08:00 | 2020/03/03 17:30 | 裁切亞板，修改關西線巢，磨亞管焊接點 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言,黃政寧,蕃友秀
2020-03-04(三) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/04 08:00 | 2020/03/04 17:30 | 切割ㄇ字鐵、焊接底板、定位底板、裁切亞板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,黃政寧,蕃友秀,謝和言
2020-03-05(四) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/05 08:00 | 2020/03/05 17:30 | 定位線巢、鑽孔、洗孔、焊接角鐵、裁切啞板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,黃政寧,謝和言,蕃友秀
2020-03-06(五) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/06 08:00 | 2020/03/06 17:30 | 早上 嘉義民雄 抽水機廠驗 下午 裁切白鐵板、試裝太陽能板基座、磨花孔角鐵的邊 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 阮德勛,蕃友秀,謝和言
2020-03-09(一) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/03/09 08:00 | 2020/03/09 17:30 | 配亞管，接電燈線路 下午 4點 宇博 裁切白鐵板 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 阮德勛,洪啟修,黃政寧,楊明銓,黃勝仁,蔡清池,謝和言
2020-03-10(二) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/03/10 08:00 | 2020/03/10 17:30 | 折亞板和黑鐵板，修改 馬達固定基礎座 （割工字鐵、焊接、磨邊） |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2020-03-11(三) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/03/11 07:00 | 2020/03/11 17:30 | 拉線、整線 |  | AWR-6125 | 1 | 否 | 施秉緯,施清淵,洪啟修,張堯彰,陳泓銘,陳浚騰,黃政寧,楊鎧綸,蔡清池,賴彥霖,謝承宏
2020-03-12(四) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/12 08:00 | 2020/03/12 17:30 | 修改 抽水機基礎座（磨、焊接、上油漆），裁切亞版、折亞版 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2020-03-13(五) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/03/13 08:00 | 2020/03/13 17:30 | 早上 詠星 載運 剩餘物料，擦底漆、銀漆，裁切亞板，折亞板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2020-03-16(一) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/03/16 08:00 | 2020/03/16 17:30 | 焊接工字鐵、鑽孔、割孔，鑽24角鐵的孔 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 吳至善,謝和言
2020-03-17(二) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/17 08:00 | 2020/03/17 17:30 | 配電箱定位，固定配電箱角座，定位線巢的花紋板 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 林泰佑,邱少謙,楊智凱,謝和言,吳至善,白明翰
2020-03-18(三) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/18 08:00 | 2020/03/18 17:30 | 安裝 配電盤上方排風設備，鎖付牙條、裁切花孔角鐵、定位排風扇、安裝排風管 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳至善,林泰佑,邱少謙,楊智凱,謝和言,白明翰,楊明銓
2020-03-19(四) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/19 08:00 | 2020/03/19 17:30 | 裝設配電盤上方 排風設備 ，裁切排風管 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 林泰佑,吳至善,謝和言,楊智凱 | 加油費: $750
2020-03-20(五) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/20 08:00 | 2020/03/20 17:30 | 焊接 線巢 基礎座 、裁切花紋板.白鐵板，擦油漆 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 吳至善,謝和言
2020-03-23(一) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/03/23 08:00 | 2020/03/23 17:30 | 工字鐵基礎座上油漆，安裝 配電盤的門鎖、鑽孔，等待台電送電，修改電錶箱 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 吳至善,黃政寧,阮德勛,謝和言
2020-03-24(二) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/03/24 08:00 | 2020/03/24 17:30 | 切割黑鐵管、裁切黑鐵板、焊接法郎和黑鐵管和補強版 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 吳至善,謝和言,黃政寧
2020-03-25(三) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/03/25 08:00 | 2020/03/25 17:30 | 裁切黑鐵板，焊接黑鐵管和法郎和補強板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 吳至善,謝和言
2020-03-26(四) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/03/26 08:00 | 2020/03/26 17:30 | 焊接抽水機基礎座，焊接黑鐵管 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 吳至善,謝和言,黃政寧
2020-03-27(五) | (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/03/27 08:00 | 2020/03/27 17:30 | 安裝 配電盤上方 通風口設備，下午3點 宇博 焊接 抽水機基礎座 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 吳至善,黃政寧,謝和言 | 加油費: $350
2020-03-30(一) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/03/30 08:00 | 2020/03/30 17:30 | 電哭 焊接 法郎和黑鐵彎管，co2 焊接抽水機基礎座和法郎 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,謝和言