## LD062_張名範
姓名：LD062_張名範
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-04-01(四) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/04/01 08:00 | 2021/04/01 17:30 | 組裝烤漆回來的 配電箱 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言,阮德勛
2021-04-02(五) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/04/02 08:00 | 2021/04/02 17:30 | 焊接加藥桶 頸蓋上層鎖 |  | 無車輛 | 8 | 否 | 阮德勛,謝和言
2021-04-06(二) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/04/06 08:00 | 2021/04/06 17:30 | 早上 台中載 氧氣裝備，下午 協助拿工具 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,陽文景,黃威霖,蔡清池,蔡睿森,陳明智,賴彥霖
2021-04-07(三) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/04/07 08:00 | 2021/04/07 17:30 | 清洗加藥桶頸蓋白鐵座，磨邊，折床 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2021-04-08(四) | (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/04/08 08:00 | 2021/04/08 12:00 | 磨邊、噴油漆、焊接白鐵 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2021-04-09(五) | (宇)台中卜蜂-熟二廠冷卻機工程 | 2021/04/09 08:00 | 2021/04/09 17:30 | 折黑鐵板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2021-04-10(六) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/04/10 08:00 | 2021/04/10 17:30 | 折白鐵板 |  | 無車輛 | 8 | 否 | 阮德勛,謝和言
2021-04-12(一) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/04/12 08:00 | 2021/04/12 17:30 | 折白鐵板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2021-04-13(二) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/04/13 08:00 | 2021/04/13 17:30 | 折白鐵板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2021-04-14(三) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/04/14 13:00 | 2021/04/14 17:30 | 折白鐵板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2021-04-15(四) | (宇)台中卜蜂-熟二廠粉碎機工程 | 2021/04/15 08:00 | 2021/04/15 17:30 | 焊接箱體 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言,黃威霖,陽文景
2021-04-16(五) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/04/16 08:00 | 2021/04/16 17:30 | 焊接白鐵箱體 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言,黃威霖
2021-04-17(六) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/04/17 08:00 | 2021/04/17 17:30 | 焊接白鐵箱體 |  | 無車輛 | 8 | 否 | 阮德勛,謝和言,陽文景 | 振茗（名範的朋友）
2021-04-19(一) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/04/19 08:00 | 2021/04/19 17:30 | 焊接白鐵箱 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2021-04-20(二) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/04/20 08:00 | 2021/04/20 17:30 | 整理 義田載貨來的 管件，焊接白鐵箱 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言 | 越南阿茶
2021-04-21(三) | (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/04/21 08:00 | 2021/04/21 17:30 | 折白鐵板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言 | 越南阿茶
2021-04-22(四) | (宇)鑫成-新竹市茄苳一號橋持減壓閥增設工程 | 2021/04/22 08:00 | 2021/04/22 17:30 | 焊接白鐵箱 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言 | 阿茶
2021-04-23(五) | (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/04/23 08:00 | 2021/04/23 17:30 | 南投國宅 試水壓，折白鐵板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛 | 阿茶
2021-04-26(一) | (宇)鑫成-新竹市茄苳一號橋持減壓閥增設工程 | 2021/04/26 08:00 | 2021/04/26 17:30 | 焊接白鐵電錶箱、折白鐵板 ，焊接法郎和管件 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言 | 阿茶
2021-04-27(二) | (宇)鑫成-新竹市茄苳一號橋持減壓閥增設工程 | 2021/04/27 08:00 | 2021/04/27 17:30 | 製作電錶箱 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言 | 阿茶
2021-04-28(三) | (宇)鑫成-新竹市茄苳一號橋持減壓閥增設工程 | 2021/04/28 08:00 | 2021/04/28 17:30 | 製作電錶箱 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言,吳至善 | 阿茶
2021-04-29(四) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/04/29 08:00 | 2021/04/29 17:30 | 電錶箱製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言 | 阿茶
2021-04-30(五) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/04/30 08:00 | 2021/04/30 17:30 | 電錶箱製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言 | 阿茶