## LD062_張名範
姓名：LD062_張名範
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-08-01(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/01 08:00 | 2019/08/01 17:30 | 南投 水里淨水場 配置線巢 焊接 白鐵名牌.號碼牌 清洗焊接點 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 阮德來,蔡清池
2019-08-02(五) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/08/02 08:00 | 2019/08/02 17:30 | 焊接鐵管，清洗路面改善工程，放置施工柵欄 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 賴彥霖
2019-08-05(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/05 08:00 | 2019/08/05 17:30 | 配置線巢 白鐵支撐架，鑽孔（釘壁虎），焊接白鐵支撐架 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 阮德來,阮德勛,謝和言
2019-08-06(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/06 08:00 | 2019/08/06 17:30 | 焊接 線巢之白鐵支撐架，白鐵焊接點補漆，裁切白角鐵 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 阮德來,阮德勛,謝和言,楊浩銓
2019-08-07(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/07 08:00 | 2019/08/07 17:30 | 配置線巢，線巢高度定位 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 阮德來,張堯彰,陽文景,楊浩銓,蔡清池,黎大揚
2019-08-08(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/08 08:00 | 2019/08/08 17:30 | 早上 羅娜淨水場 載廢棄烤漆浪板、抽水機、配電箱 下午 水里淨水場 配置線巢 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 阮德來,蔡清池,黎大揚,楊浩銓,陽文景 | 加油費: $1000
2019-08-09(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/09 08:00 | 2019/08/09 17:30 | 羅娜 修復鋁門，焊接白角鐵號碼牌架，噴漆，鎖付白角鐵號碼牌架至定位 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 阮德來,阮德勛,張堯彰,楊浩銓,黎大揚,蔡清池,陽文景
2019-08-12(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/12 08:00 | 2019/08/12 17:30 | 配置 水位高低的控制馬達 拉2平方3c 的線 ，清理周圍的垃圾 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 阮德勛,阮德來,張堯彰,陽文景,楊浩銓,蔡清池,黎大揚
2019-08-13(二) | 其他 | 2019/08/13 08:00 | 2019/08/13 17:30 | 早上 勤大載油漆 、日泰街 送資料、嵩發 蓋大小章 ，鹿港 台水送資料 下午 磨洗400p自來水管 擦油漆，裁切白鐵板 道角 沖孔 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2019-08-14(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/14 08:00 | 2019/08/14 17:30 | 水里 焊接C型鋼 配置線巢 焊接點上油漆 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,阮德來,張堯彰,陽文景,楊浩銓,楊智凱,謝和言,黎大揚,蔡清池,白明翰
2019-08-15(四) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/08/15 08:00 | 2019/08/15 17:30 | 焊接配電盤門的固定板，裁切亞版 倒角 沖孔 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2019-08-16(五) | 其他 | 2019/08/16 08:00 | 2019/08/16 17:30 | 整理廠內廢鐵，焊接配電盤門的固定板，磨法廊 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2019-08-19(一) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/08/19 08:00 | 2019/08/19 17:30 | 裁切黑角鐵，焊接黑角鐵 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2019-08-20(二) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/08/20 08:00 | 2019/08/20 17:30 | 黑角鐵焊接，裁切c型鋼 磨邊 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2019-08-21(三) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/08/21 08:00 | 2019/08/21 17:30 | 焊接黑角鐵固定架的 c型鋼和支撐架 裁切白鐵板.沖孔.折角，裁切白鐵管 ，鑽10.5mm白鐵固定座 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2019-08-23(五) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/08/23 08:00 | 2019/08/23 17:30 | 折亞板的線巢、鑽孔 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言,蕃友謙
2019-08-26(一) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/08/26 08:00 | 2019/08/26 17:30 | 亞板折床，亞板線巢點焊 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言,阮德來
2019-08-27(二) | 其他 | 2019/08/27 08:00 | 2019/08/27 17:30 | 伯公坑案～台南 義田廠驗（DI管） 下午 黑鐵板折床 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,阮德來,蕃友秀,黃春宏,謝和言
2019-08-28(三) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/08/28 08:00 | 2019/08/28 17:30 | 古坑 樟湖段 增設and更換 壓力錶.接收發射器 ，嘉義竹崎所 圖控設定 ，竹崎白杞村 加壓站 更換軟管.圖控設定 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 陳明智