## LD062_張名範
姓名：LD062_張名範
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-07-01(三) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/07/01 08:00 | 2020/07/01 17:30 | 焊接白鐵箱帽子、割孔 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2020-07-02(四) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/07/02 08:00 | 2020/07/02 17:30 | 早上 社頭 切割白鐵柵欄，拆除烤漆浪板螺絲 下午 宇博 製作白鐵箱帽子 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言,陳浚騰 | 加油費: $950
2020-07-03(五) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/07/03 08:00 | 2020/07/03 17:30 | 焊接白鐵箱內 底板位子，焊接白鐵箱帽子 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2020-07-04(六) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/07/04 08:00 | 2020/07/04 17:30 | 組裝白鐵箱，焊接白鐵管和法郎 |  | 無車輛 | 8 | 否 | 阮德勛
2020-07-06(一) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/07/06 08:00 | 2020/07/06 17:30 | 焊接白鐵管和法郎 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2020-07-07(二) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/07/07 08:00 | 2020/07/07 17:30 | 修復白鐵圍籬，配1「pvc管 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,陳浚騰,詹季達,林泰佑
2020-07-08(三) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/07/08 08:00 | 2020/07/08 17:30 | 配1「pvc管，拉線，切割和安裝線巢蓋 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰,陳明智,林泰佑,林彥誠
2020-07-09(四) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/07/09 08:00 | 2020/07/09 17:30 | 打基礎座，綁鋼筋，攪水泥 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 阮德勛,詹季達,賴彥霖,蕭竣鴻 | 加油費: $1050
2020-07-10(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/07/10 08:00 | 2020/07/10 17:30 | 埋設接地銅棒、熔接火山泥 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 阮德勛,陳浚騰
2020-07-11(六) | (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/07/11 08:00 | 2020/07/11 17:30 | 拆除原舊管路、裝設白鐵箱 |  | 8761-C6 | 8 | 否 | 阮德勛,陳浚騰
2020-07-13(一) | (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/07/13 08:00 | 2020/07/13 17:30 | 拆除原既有烤漆浪板，增設防護安全網 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 吳至善,陳浚騰,陽文景
2020-07-14(二) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/07/14 08:00 | 2020/07/14 17:30 | 焊接法郎和白鐵管，裝設管路，配置黑鐵管 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,胡范英俊,黃威霖,詹季達,賴彥霖
2020-07-15(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/07/15 08:00 | 2020/07/15 17:30 | 裝設220v無融絲開關，六甲現場探勘，定圍籬的範圍線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰
2020-07-16(四) | (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/07/16 08:00 | 2020/07/16 17:30 | C型槽拆除，白鐵樓梯拆除，裝設烤漆浪板 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 阮德勛,陳浚騰,黃威霖 | 輕便雨衣4件: $80
2020-07-17(五) | (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/07/17 08:00 | 2020/07/17 17:30 | 鎖付安全掛鉤，原既有管路拆除，下午 古坑華山 瑞山站更換沉水馬達 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 阮德勛,陳浚騰 | 垃圾袋: $59
2020-07-18(六) | (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/07/18 08:00 | 2020/07/18 17:30 | 藥槽汰舊換新吊掛作業，鎖付c型槽、烤漆浪板 |  | 8761-C6 | 8 | 否 | 施秉緯,胡范英俊,黃春宏,黃政寧,賴彥霖,陳浚騰
2020-07-20(一) | (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/07/20 08:00 | 2020/07/20 17:30 | 安裝烤漆浪板屋脊、鎖付自攻螺絲、打系力康、 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃威霖,詹季達,賴彥霖 | 自攻螺絲: $137
2020-07-21(二) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/07/21 08:00 | 2020/07/21 17:30 | 製作箱體角鐵後紐、焊接箱體外門 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,蕭竣鴻,謝和言
2020-07-22(三) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/07/22 08:00 | 2020/07/22 17:30 | 10點台中高鐵載監工，下午 倍力揚 廠驗，16:00回宇博 製作白鐵箱 |  | BEV-2087 | 0 | 否 | 阮德勛,黃威霖,蕃友謙,謝和言,吳至善 | 監工午餐費支出: $60
2020-07-23(四) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/07/23 08:00 | 2020/07/23 17:30 | 製作白鐵箱 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,蕭竣鴻,謝和言,黃威霖
2020-07-24(五) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/07/24 08:00 | 2020/07/24 17:30 | 製作白鐵箱 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,蕭竣鴻,謝和言
2020-07-25(六) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/07/25 08:00 | 2020/07/25 17:30 | 折白鐵板 |  | 6082-LG | 8.5 | 否 | 阮德勛,蕭竣鴻
2020-07-27(一) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/07/27 08:00 | 2020/07/27 17:30 | 折白鐵板、鎖付烤漆回來的箱子 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,吳至善,蕭竣鴻,謝和言
2020-07-28(二) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/07/28 08:00 | 2020/07/28 17:30 | 載運 廢紙廢鐵回收，協助中檢白鐵箱，組裝白鐵箱 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,蕭竣鴻,謝和言
2020-07-29(三) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/07/29 08:00 | 2020/07/29 17:30 | 組裝台坂的箱子，載運箱子回公司，折門扣，協興載壓孔白鐵板 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,蕭竣鴻,吳至善 | 加油費: $914
2020-07-30(四) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/07/30 08:00 | 2020/07/30 17:30 | 組裝台版電錶箱，折白鐵板 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,吳至善,蕭竣鴻