## LD062_張名範
姓名：LD062_張名範
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-04-01(三) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/04/01 08:00 | 2020/04/01 17:30 | co2焊接 法郎和黑鐵管 ，焊接 抽水機基礎座和黑鐵管 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,謝和言
2020-04-06(一) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/04/06 08:00 | 2020/04/06 17:30 | 測量 黑鐵管件長度，焊接法郎和黑鐵管 ，裝設管件 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 阮德勛,施秉緯,施清淵,陽文景,黃春宏,謝承宏,蕃友謙 | 加油費: $890
2020-04-07(二) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/04/07 08:00 | 2020/04/07 17:30 | 量測 黑鐵管件間距，焊接黑鐵管件和法郎、鎖付螺絲 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 阮德勛,施秉緯,施清淵,陽文景,蕃友謙,謝承宏,黃春宏
2020-04-08(三) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/04/08 08:00 | 2020/04/08 17:30 | 電哭 焊接黑鐵管和法郎 ，co2焊接黑鐵管，鎖付黑鐵管件螺絲，擦底漆 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 阮德勛,施秉緯,施清淵,黃春宏,陽文景,蕃友謙,謝承宏
2020-04-09(四) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/04/09 08:00 | 2020/04/09 17:30 | 焊接 黑鐵管和法郎，鎖付螺絲，切割黑鐵管 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 阮德勛,施秉緯,施清淵,陽文景,黃春宏,蕃友謙,謝承宏
2020-04-10(五) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/04/10 08:00 | 2020/04/10 17:30 | 電哭焊接 黑鐵管和法郎，裝設管件至定位、鎖螺絲 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 阮德勛,施清淵,陽文景,黃春宏,蕃友謙,謝承宏
2020-04-11(六) | (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/04/11 07:00 | 2020/04/11 17:30 | 更換電纜線 |  | 8761-C6 | 1 | 否 | 阮德勛,吳至善,施秉緯,施清淵,張堯彰,陳浚騰,陽文景,黃政寧,黃春宏,黃勝仁,楊鎧綸,蔡清池,黎大揚,蕃友謙,謝承宏
2020-04-13(一) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/04/13 08:00 | 2020/04/13 17:30 | 擦 大型工字鐵 油漆（紅丹底漆、銀灰面漆） |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言,賴彥霖 | 加油費和油漆、滾輪費用: $4581
2020-04-14(二) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/04/14 08:00 | 2020/04/14 17:30 | 上鎖 切割 法郎和管件 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,吳至善,謝和言
2020-04-15(三) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/04/15 08:00 | 2020/04/15 17:30 | 切割 ㄇ型鐵，協助測試 水量計，下午載監工 去 南表場測試 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 阮德勛,吳至善,謝和言 | 加油費: $530
2020-04-16(四) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/04/16 08:00 | 2020/04/16 17:30 | 早上詠星 計算用料清單，上鎖切割法郎和黑鐵管件、吊掛法郎至定位，打圖焊接角鐵 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,吳至善,謝和言
2020-04-17(五) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/04/17 08:00 | 2020/04/17 17:30 | 早上 詠星蓋線巢蓋，下午 電哭焊接抽水機基礎座 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,吳至善,謝和言
2020-04-20(一) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/04/20 08:00 | 2020/04/20 17:30 | 安裝 抽水馬達、鎖付螺絲，固定電線，吊掛伸縮拉桿至定位 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 阮德勛,胡范英俊,施秉緯,施清淵,陳浚騰,陽文景,黃春宏,蕃友謙,謝承宏
2020-04-21(二) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/04/21 08:00 | 2020/04/21 17:30 | 焊接黑鐵管件合三通，安裝、定位操作機，擦底漆、鎖螺絲，切角鐵 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 阮德勛,胡范英俊,陳浚騰
2020-04-22(三) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/04/22 08:00 | 2020/04/22 17:30 | 打基礎座埋設線巢盒，釘板模，攪拌混凝土灌漿 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 阮德勛,陳浚騰,胡范英俊
2020-04-23(四) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/04/23 08:00 | 2020/04/23 17:30 | 拆板模，釘板模 攪水泥灌漿，焊接黑鐵管管件，擦油漆，鎖付管件 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 阮德勛,胡范英俊,陳浚騰
2020-04-24(五) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/24 08:00 | 2020/04/24 17:30 | 折箱鐵所需 白鐵板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,吳至善,謝和言
2020-04-27(一) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/27 08:00 | 2020/04/27 17:30 | 折白鐵板，氬焊白鐵箱帽子 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,吳至善,謝和言
2020-04-28(二) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/28 08:00 | 2020/04/28 17:30 | 早上 白河 白鐵抽水桶檢查，下午氬焊白鐵箱帽子 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,吳至善,謝和言
2020-04-29(三) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/29 08:00 | 2020/04/29 17:30 | 早上回公司擦 拱基礎座油漆，下午宇博焊接白鐵板 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,吳至善,謝和言
2020-04-30(四) | (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/04/30 08:00 | 2020/04/30 17:30 | 早上 載監工 做白鐵箱規格檢查，下午 切割機割孔 焊接90度 黑鐵管件，修改鐵圍籬 |  | BEV-2087 | 0 | 否 | 阮德勛,吳至善,謝和言 | 支出監工午餐費用: $175