## LD062_張名範
姓名：LD062_張名範
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-05-01(六) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/05/01 08:00 | 2021/05/01 17:30 | 折白鐵板，製作電錶箱 |  | 無車輛 | 8 | 否 | 阮德勛,謝和言,范陳茶
2021-05-03(一) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/05/03 08:00 | 2021/05/03 17:30 | 折白鐵板，新竹配電盤中檢 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言,范陳茶
2021-05-04(二) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/05/04 08:00 | 2021/05/04 17:30 | 電錶箱製作，折白鐵板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,謝和言
2021-05-05(三) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/05/05 08:00 | 2021/05/05 17:30 | 電表箱製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,謝和言
2021-05-06(四) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/05/06 08:00 | 2021/05/06 17:30 | 製作箱體外門 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,謝和言
2021-05-07(五) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/07 08:00 | 2021/05/07 17:30 | 折白鐵板，下午吊 配電盤回公司 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,謝和言
2021-05-08(六) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/08 08:00 | 2021/05/08 17:30 | 折白鐵板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,謝和言
2021-05-10(一) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/10 08:00 | 2021/05/10 17:30 | 折白鐵板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,謝和言
2021-05-11(二) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/11 08:00 | 2021/05/11 17:30 | 折白鐵板 下午回公司組裝 配電盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言,范陳茶
2021-05-12(三) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/12 08:00 | 2021/05/12 17:30 | 折白鐵板，裁切白鐵角鐵 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,謝和言
2021-05-13(四) | 請假 | 2021/05/13 00:00 | 2021/05/13 00:00 | 特休 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-05-14(五) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/14 08:00 | 2021/05/14 22:00 | 裁切 白鐵萬能角鐵，下午 彰化南送幹管 驗收 加班.裁切角鐵、切白鐵管 |  | 無車輛 | 3 | 否 | 阮德勛,范陳茶,謝和言 | 晚上 阿來
2021-05-15(六) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/15 08:00 | 2021/05/15 17:30 | 焊接4方管 底座，白鐵箱體製作 |  | 無車輛 | 8 | 否 | 阮德勛,謝和言,范陳茶
2021-05-17(一) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/17 08:00 | 2021/05/17 17:30 | 白鐵箱體製作，焊接大小頭和法郎 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,謝和言
2021-05-18(二) | (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/05/18 08:00 | 2021/05/18 22:00 | 切割 法郎 新竹溪水箱體製作 |  | 無車輛 | 4 | 否 | 阮德勛,范陳茶,謝和言
2021-05-19(三) | 其他 | 2021/05/19 08:00 | 2021/05/19 22:00 | 早上 載運揚水管 給詠全 新竹溪水 箱體製作 |  | 無車輛 | 4 | 否 | 阮德勛,范陳茶,謝和言
2021-05-20(四) | 其他 | 2021/05/20 08:00 | 2021/05/20 22:30 | 新竹溪水工程 箱體製作 早上台東鹿野 箱體中檢 |  | 無車輛 | 4 | 否 | 阮德勛,范陳茶,謝和言
2021-05-21(五) | 其他 | 2021/05/21 08:00 | 2021/05/21 22:30 | 新竹溪水箱體製作，載運箱體送烤漆，組裝箱體 |  | 無車輛 | 4 | 否 | 阮德勛,范陳茶,謝和言
2021-05-22(六) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/22 08:00 | 2021/05/22 17:30 | 載運箱體送烤漆，箱體製作 |  | 無車輛 | 8 | 否 | 阮德勛,謝和言,范陳茶 | 加油費: $500
2021-05-24(一) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/24 08:00 | 2021/05/24 22:00 | 箱體製作 |  | 無車輛 | 4 | 否 | 阮德勛,范陳茶,謝和言
2021-05-25(二) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/25 08:00 | 2021/05/25 17:30 | 載運台東箱體送烤漆，載回烤好的箱體回宇博 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 阮德勛,范陳茶,謝和言 | 中午一小時 加班 加油費: $1000
2021-05-26(三) | 其他 | 2021/05/26 08:00 | 2021/05/26 20:00 | 新竹芎林 電錶箱製作，載運箱體回公司，切法郎墊片 |  | BDC-2906 | 2 | 否 | 阮德勛,范陳茶,謝和言 | BDC2906驗車費: $450
2021-05-27(四) | (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/05/27 08:00 | 2021/05/27 17:30 | 組裝抽水桶 試水壓 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,謝和言,吳至善
2021-05-28(五) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/05/28 08:00 | 2021/05/28 22:00 | 載運台東鹿野 烤漆箱體，組裝鹿野箱體 |  | BDC-2906 | 4 | 否 | 阮德勛,范陳茶,謝和言
2021-05-29(六) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/05/29 08:00 | 2021/05/29 17:00 | 載運台東箱體回公司，磨揚水管法郎和補假焊接點 |  | 6082-LG | 8 | 否 | 阮德勛,范陳茶,謝和言,吳至善
2021-05-31(一) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/31 08:00 | 2021/05/31 22:00 | 電錶箱體製作 |  | 無車輛 | 4 | 否 | 阮德勛,范陳茶,謝和言