## LD062_張名範
姓名：LD062_張名範
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-06-03(一) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/06/03 08:00 | 2019/06/03 17:30 | 焊接～法郎和揚水管 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 賴彥宏,蕃友秀,阮德來,阮德勛,謝和言
2019-06-04(二) | 其他 | 2019/06/04 08:00 | 2019/06/04 17:30 | 切割揚水管，磨合揚水管邊，裁切白鐵板.沖孔.倒角.磨邊 用琉酸清洗焊接的點 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德來,阮德勛,謝和言
2019-06-05(三) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/06/05 08:00 | 2019/06/05 17:30 | 焊接法朗和揚水管 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,阮德來,賴彥宏,謝和言
2019-06-06(四) | 其他 | 2019/06/06 08:00 | 2019/06/06 17:30 | 法郎和揚水管焊接，硫酸劑清洗白鐵焊接點 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,阮德來,謝和言
2019-06-10(一) | 其他 | 2019/06/10 08:00 | 2019/06/10 17:30 | 白鐵箱焊接點清洗，加藥桶外白鐵加強固定片焊接點清洗，裁切白角鐵 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言,阮德來,阮德勛
2019-06-11(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/06/11 08:00 | 2019/06/11 17:30 | 清洗加藥桶外之白鐵固定板焊接點，焊接白鐵固定板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2019-06-12(三) | 其他 | 2019/06/12 08:00 | 2019/06/12 17:30 | 桃園抽驗抽水機 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 陳明智
2019-06-13(四) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/06/13 08:00 | 2019/06/13 17:30 | 焊接白鐵箱，裁切白鐵板 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德來,阮德勛,謝和言
2019-06-14(五) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/06/14 08:00 | 2019/06/14 17:30 | 裁切白鐵管，焊接白鐵箱，裁切白鐵板.倒角.沖孔.磨邊 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 阮德來,阮德勛,謝和言,賴彥宏,黎大揚,陽文景
2019-06-15(六) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/06/15 08:00 | 2019/06/15 17:30 | 裁切白鐵管，裁切白鐵板.倒角，焊接法郎和白鐵管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 阮德勛