## LD062_張名範
姓名：LD062_張名範
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-04-01(三) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/04/01 08:00 | 2020/04/01 17:30 | co2焊接 法郎和黑鐵管 ，焊接 抽水機基礎座和黑鐵管 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 吳至善,阮德勛,謝和言
2020-04-06(一) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/04/06 08:00 | 2020/04/06 17:30 | 測量 黑鐵管件長度，焊接法郎和黑鐵管 ，裝設管件 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 阮德勛,施秉緯,施清淵,陽文景,黃春宏,謝承宏,蕃友謙 | 加油費: $890
2020-04-07(二) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/04/07 08:00 | 2020/04/07 17:30 | 量測 黑鐵管件間距，焊接黑鐵管件和法郎、鎖付螺絲 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 阮德勛,施秉緯,施清淵,陽文景,蕃友謙,謝承宏,黃春宏
2020-04-08(三) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/04/08 08:00 | 2020/04/08 17:30 | 電哭 焊接黑鐵管和法郎 ，co2焊接黑鐵管，鎖付黑鐵管件螺絲，擦底漆 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 阮德勛,施秉緯,施清淵,黃春宏,陽文景,蕃友謙,謝承宏
2020-04-09(四) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/04/09 08:00 | 2020/04/09 17:30 | 焊接 黑鐵管和法郎，鎖付螺絲，切割黑鐵管 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 阮德勛,施秉緯,施清淵,陽文景,黃春宏,蕃友謙,謝承宏
2020-04-10(五) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/04/10 08:00 | 2020/04/10 17:30 | 電哭焊接 黑鐵管和法郎，裝設管件至定位、鎖螺絲 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 阮德勛,施清淵,陽文景,黃春宏,蕃友謙,謝承宏
2020-04-11(六) | (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/04/11 07:00 | 2020/04/11 17:30 | 更換電纜線 |  | 8761-C6 | 1 | 否 | 阮德勛,吳至善,施秉緯,施清淵,張堯彰,陳浚騰,陽文景,黃政寧,黃春宏,黃勝仁,楊鎧綸,蔡清池,黎大揚,蕃友謙,謝承宏
2020-04-13(一) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/04/13 08:00 | 2020/04/13 17:30 | 擦 大型工字鐵 油漆（紅丹底漆、銀灰面漆） |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言,賴彥霖 | 加油費和油漆、滾輪費用: $4581
2020-04-14(二) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/04/14 08:00 | 2020/04/14 17:30 | 上鎖 切割 法郎和管件 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,吳至善,謝和言
2020-04-15(三) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/04/15 08:00 | 2020/04/15 17:30 | 切割 ㄇ型鐵，協助測試 水量計，下午載監工 去 南表場測試 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 阮德勛,吳至善,謝和言 | 加油費: $530