## LD062_張名範
姓名：LD062_張名範
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-05-01(六) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/05/01 08:00 | 2021/05/01 17:30 | 折白鐵板，製作電錶箱 |  | 無車輛 | 8 | 否 | 阮德勛,謝和言,范陳茶
2021-05-03(一) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/05/03 08:00 | 2021/05/03 17:30 | 折白鐵板，新竹配電盤中檢 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言,范陳茶
2021-05-04(二) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/05/04 08:00 | 2021/05/04 17:30 | 電錶箱製作，折白鐵板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,謝和言
2021-05-05(三) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/05/05 08:00 | 2021/05/05 17:30 | 電表箱製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,謝和言
2021-05-06(四) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/05/06 08:00 | 2021/05/06 17:30 | 製作箱體外門 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,謝和言
2021-05-07(五) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/07 08:00 | 2021/05/07 17:30 | 折白鐵板，下午吊 配電盤回公司 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,謝和言
2021-05-08(六) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/08 08:00 | 2021/05/08 17:30 | 折白鐵板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,謝和言
2021-05-10(一) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/10 08:00 | 2021/05/10 17:30 | 折白鐵板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,謝和言
2021-05-11(二) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/11 08:00 | 2021/05/11 17:30 | 折白鐵板 下午回公司組裝 配電盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言,范陳茶
2021-05-12(三) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/12 08:00 | 2021/05/12 17:30 | 折白鐵板，裁切白鐵角鐵 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,謝和言
2021-05-13(四) | 請假 | 2021/05/13 00:00 | 2021/05/13 00:00 | 特休 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-05-14(五) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/14 08:00 | 2021/05/14 22:00 | 裁切 白鐵萬能角鐵，下午 彰化南送幹管 驗收 加班.裁切角鐵、切白鐵管 |  | 無車輛 | 3 | 否 | 阮德勛,范陳茶,謝和言 | 晚上 阿來
2021-05-15(六) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/15 08:00 | 2021/05/15 17:30 | 焊接4方管 底座，白鐵箱體製作 |  | 無車輛 | 8 | 否 | 阮德勛,謝和言,范陳茶