## LD062_張名範
姓名：LD062_張名範
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-06-01(二) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/01 08:00 | 2021/06/01 17:30 | 載運箱體送烤漆，新竹七星村 抽水桶廠驗 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言,范陳茶
2021-06-02(三) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/02 08:00 | 2021/06/02 22:00 | 電錶箱製作 |  | 無車輛 | 4 | 否 | 阮德勛,范陳茶,謝和言
2021-06-03(四) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/03 08:00 | 2021/06/03 00:00 | 載運烤漆好的箱子 回宇博，製作電錶箱 |  | 691-S8 | 1 | 否 | 阮德勛,范陳茶,謝和言,蔡和成
2021-06-04(五) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/04 08:00 | 2021/06/04 17:30 | 組裝配電箱 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,蔡和成,謝和言
2021-06-05(六) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/06/05 08:00 | 2021/06/05 17:30 | 裁切萬能角鐵，折白鐵板 |  | 無車輛 | 8 | 否 | 阮德勛,范陳茶
2021-06-07(一) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/06/07 08:00 | 2021/06/07 17:30 | 折白鐵板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,蔡和成,謝和言
2021-06-08(二) | (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/06/08 08:00 | 2021/06/08 17:30 | 折白鐵板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,蔡和成,謝和言
2021-06-09(三) | (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/06/09 08:00 | 2021/06/09 17:30 | 折白鐵板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,蔡和成,謝和言
2021-06-10(四) | (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/06/10 08:00 | 2021/06/10 17:30 | 製作箱體 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,蔡和成,謝和言,吳至善
2021-06-11(五) | (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/06/11 08:00 | 2021/06/11 17:30 | 鎖付抽水桶上蓋螺絲、試壓，製作箱體 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,謝和言,蔡和成
2021-06-12(六) | (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/06/12 08:00 | 2021/06/12 17:30 | 組裝 電錶箱，抽水桶試壓，折板 |  | 無車輛 | 8 | 否 | 阮德勛,范陳茶 | 阿秀
2021-06-15(二) | (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/06/15 08:00 | 2021/06/15 17:30 | 800抽水桶 中檢廠驗 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,蔡和成,謝和言
2021-06-16(三) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/06/16 08:00 | 2021/06/16 17:30 | 折白鐵板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,蔡和成,謝和言
2021-06-17(四) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/06/17 08:00 | 2021/06/17 17:30 | 折白鐵板，倡和 箱體中檢 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,蔡和成,謝和言
2021-06-18(五) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/06/18 08:00 | 2021/06/18 17:30 | 送箱體烤漆 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,蔡和成
2021-06-21(一) | 其他 | 2021/06/21 08:00 | 2021/06/21 17:30 | 工廠內部 整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,蔡和成,謝和言
2021-06-22(二) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/06/22 08:00 | 2021/06/22 17:30 | 早上 竣橋載運箱體，折板 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,蔡和成,謝和言
2021-06-23(三) | (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/06/23 08:00 | 2021/06/23 17:30 | 折板，箱體送沖孔 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,蔡和成,謝和言
2021-06-24(四) | (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/06/24 08:00 | 2021/06/24 17:30 | 折板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,蔡和成,謝和言
2021-06-25(五) | (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/06/25 08:00 | 2021/06/25 17:30 | 折白鐵板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,蔡和成
2021-06-28(一) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/06/28 08:00 | 2021/06/28 17:30 | 折底板，回頭車載箱體 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,蔡和成,謝和言,胡范英俊
2021-06-29(二) | 其他 | 2021/06/29 08:00 | 2021/06/29 17:30 | 修改台東配電箱外門，折白鐵板水巢 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,蔡和成
2021-06-30(三) | 其他 | 2021/06/30 08:00 | 2021/06/30 17:30 | 製作 抽風扇罩子，折水槽 支撐白鐵板，折板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,蔡和成,謝和言