## LD062_張名範
姓名：LD062_張名範
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-12-02(一) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/12/02 08:00 | 2019/12/02 17:30 | 焊接亞管護欄 、磨邊、上油漆，焊接卜蜂的架子 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,黃政寧,謝和言
2019-12-03(二) | 4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電)(昶源) | 2019/12/03 08:00 | 2019/12/03 17:30 | 焊接黑鐵管和法郎 切割黑鐵管 磨黑鐵管 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言,楊明銓,黃勝仁,楊智凱,楊鎧綸,蕃友謙
2019-12-04(三) | 4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電)(昶源) | 2019/12/04 08:00 | 2019/12/04 17:30 | 焊接黑鐵管 ，亞管和pvc管 配置 ，搬地面磚 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,楊智凱,楊明銓
2019-12-05(四) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/12/05 08:00 | 2019/12/05 17:30 | 焊接 亞的藥巢桶架子、磨邊，折床白鐵板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,黃政寧,謝和言
2019-12-06(五) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/12/06 08:00 | 2019/12/06 17:30 | 焊接白鐵操作機固定座 補強，焊接黑鐵大小頭和法郎，裁切白鐵板和黑鐵板，亞板藥桶固定座上油漆 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 阮德勛,黃政寧
2019-12-09(一) | 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/12/09 08:00 | 2019/12/09 17:30 | 氬焊白鐵操座機固定座的補強板，焊接白鐵管和補強板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 黃政寧,謝和言
2019-12-10(二) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/12/10 08:00 | 2019/12/10 17:30 | 折白鐵板、黑鐵板，焊接白鐵管和基座 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 黃政寧,謝和言
2019-12-11(三) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/12/11 08:00 | 2019/12/11 17:30 | 折床～（白鐵板），焊接白鐵管和基座和補強板，焊接開關座的黑鐵板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言
2019-12-12(四) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/12/12 08:00 | 2019/12/12 17:30 | 焊接走道護欄，安裝遮雨棚C型巢，吊掛配電箱 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 黃政寧,謝和言,蕃友秀,陳浚騰 | 加油費: $1050
2019-12-13(五) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/12/13 08:00 | 2019/12/13 17:30 | 焊接遮雨棚的C型巢，固定藥桶架子，焊接點上油漆 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 蕃友秀
2019-12-16(一) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/12/16 08:00 | 2019/12/16 17:30 | 氬焊白鐵箱的帽子、磨邊，切割手動推高升降機的基座 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 黃政寧,謝和言
2019-12-17(二) | 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/12/17 08:00 | 2019/12/17 17:30 | 裁切白鐵板，修改 手動推高升降機的基座 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 黃政寧,謝和言,蕃友秀
2019-12-18(三) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/12/18 08:00 | 2019/12/18 17:30 | 大甲8號～台南順大電機 配電箱成檢 下午4點到宇博 裁切白鐵板、折床、鑽孔、磨邊 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 黃政寧,謝和言,蕃友秀 | 加油費: $1194
2019-12-19(四) | 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/12/19 08:00 | 2019/12/19 17:30 | 裁切白鐵板、折床、氬焊白鐵水巢 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 黃政寧,謝和言
2019-12-20(五) | 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/12/20 08:00 | 2019/12/20 17:30 | 焊接白鐵水巢、磨邊、割孔，裁切花紋板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 黃政寧,謝和言
2019-12-21(六) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/12/21 08:00 | 2019/12/21 17:30 | 安裝烤漆浪板、安裝欄杆護板 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 黃政寧,蕃友秀 | 加油費: $1000
2019-12-23(一) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/12/23 08:00 | 2019/12/23 17:30 | 切割白鐵板、亞板，折白鐵板和亞板，鑽孔，磨邊，氬焊水巢落水花的白鐵管，修改電線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,黃政寧,謝和言
2019-12-24(二) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/12/24 08:00 | 2019/12/24 17:30 | 割避雷針的孔、焊接白鐵避雷針座、切割欄杆、修改欄杆、上油漆 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 黃政寧,謝和言,阮德勛,蕃友謙,賴彥霖,黃勝仁
2019-12-25(三) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/12/25 08:00 | 2019/12/25 17:30 | 切割工字鐵，焊接黑鐵管和法郎，製作桶子的白鐵上蓋鎖座、磨邊、折床、沖孔 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,黃政寧,謝和言
2019-12-26(四) | 南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電)(宇博) | 2019/12/26 08:00 | 2019/12/26 17:30 | 電哭焊接法郎和黑鐵管，黑鐵管定中線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 黃政寧,謝和言,阮德勛
2019-12-27(五) | 南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電)(宇博) | 2019/12/27 08:00 | 2019/12/27 17:30 | co2焊接法郎和90度黑鐵管，切割黑鐵管 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,黃政寧,謝和言,洪啟修,吳至善
2019-12-30(一) | 南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電)(宇博) | 2019/12/30 08:00 | 2019/12/30 17:30 | 磨黑鐵管、點法郎至定位，裁切黑鐵板，幫忙攙扶H鋼至定位 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 黃政寧,謝和言,阮德勛