## LD062_張名範
姓名：LD062_張名範
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-05-04(一) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/05/04 08:00 | 2020/05/04 17:30 | 焊接黑鐵牙條，乙烷割孔，安裝抽水馬達，安裝伸縮拉桿、逆止閥、開關閥 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 阮德勛,施清淵,黃春宏 | 加油費: $500
2020-05-05(二) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/05/05 08:00 | 2020/05/05 17:30 | 更換管路，安裝開關閥、管件，焊接法郎和黑鐵管 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 施清淵,阮德勛
2020-05-06(三) | (力)沙鹿福壽75HP乾式擠壓機系統 | 2020/05/06 08:00 | 2020/05/06 17:30 | 拉線，撥線、壓接端子，鑽地孔、打壁虎 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 吳至善,林彥誠,詹季達,蕃友謙,賴彥霖
2020-05-07(四) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/05/07 08:00 | 2020/05/07 17:30 | 氬焊白鐵隔熱板螺絲，裁切白角鐵，折白鐵板，裁切白鐵板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,吳至善,謝和言
2020-05-11(一) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/05/11 08:00 | 2020/05/11 17:30 | 割孔～路燈用的白鐵管件，折台中卜蜂用的黑鐵板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,吳至善,謝和言
2020-05-12(二) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/05/12 08:00 | 2020/05/12 17:30 | 早上 擦黑鐵置物架油漆，吊掛黑鐵置物架至二樓定位，裁切亞版，協助折床，氬焊白鐵框 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,吳至善,謝和言
2020-05-13(三) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/05/13 08:00 | 2020/05/13 17:30 | 路燈白鐵管件 割孔、磨邊，協助折白鐵板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,吳至善,謝和言
2020-05-14(四) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/05/14 08:00 | 2020/05/14 17:30 | 早上 澆花 下午 路燈白鐵管件割孔 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言