## LD062_張名範
姓名：LD062_張名範
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-01-02(四) | 南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電)(宇博) | 2020/01/02 08:00 | 2020/01/02 17:30 | co2焊接黑鐵管和法郎至定位 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,黃政寧,謝和言
2020-01-03(五) | 南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電)(宇博) | 2020/01/03 08:00 | 2020/01/03 17:30 | 焊接黑鐵固定板和黑鐵管 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2020-01-04(六) | 南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電)(宇博) | 2020/01/04 08:00 | 2020/01/04 17:30 | 焊接黑鐵固定板和黑鐵管和補強板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,黃政寧,謝和言,蕃友秀,胡范英俊,黃春宏
2020-01-06(一) | 南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電)(宇博) | 2020/01/06 08:00 | 2020/01/06 17:30 | 焊接黑鐵管和黑鐵固定板和補強板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 黃政寧,謝和言,阮德勛
2020-01-07(二) | 南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電)(宇博) | 2020/01/07 08:00 | 2020/01/07 17:30 | 焊接黑鐵管和黑鐵固定板和補強板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言,阮德勛
2020-01-08(三) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2020/01/08 08:00 | 2020/01/08 17:30 | 安裝 白鐵欄杆，叮膨脹避虎，打地鑽孔，焊接亞管，噴油漆 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言,張堯彰,蔡清池,黎大揚,陽文景
2020-01-09(四) | 7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程(宇博) | 2020/01/09 08:00 | 2020/01/09 17:30 | co2焊接黑鐵管和法郎，定位法郎，切割法郎、磨邊， |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2020-01-10(五) | 7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程(宇博) | 2020/01/10 08:00 | 2020/01/10 17:30 | co2焊接 法郎和黑鐵管，切割黑鐵管，擦紅丹和#46油漆 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2020-01-11(六) | 7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程(宇博) | 2020/01/11 08:00 | 2020/01/11 17:30 | co2焊接 法郎和黑鐵管、切割黑鐵管、擦紅丹 #46油漆 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2020-01-13(一) | 南工處-九如淨水場新建工程-機電(宇博) | 2020/01/13 08:00 | 2020/01/13 17:30 | co2焊接法朗和黑鐵管，切割白鐵管，噴紅丹油漆 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言,蕃友秀
2020-01-14(二) | 其他 | 2020/01/14 08:00 | 2020/01/14 17:30 | 宇博 二樓底層、牆面 噴米白色油漆，切割亞的法郎 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言,蕃友秀
2020-01-15(三) | 7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程(宇博) | 2020/01/15 08:00 | 2020/01/15 17:30 | 電哭焊接 法郎和亞管，磨法郎 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,胡范英俊,黃春宏,謝和言,蕃友謙