## LD062_張名範
姓名：LD062_張名範
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-10-01(四) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/10/01 08:00 | 2020/10/01 17:30 | 安裝污水抽水機，拉線 下午南化淨水場 裁切C型鋼 倒角 |  | 8761-C6 | 8 | 是 | 陳浚騰,黃政寧 | 工作夥伴：阿秀
2020-10-02(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/10/02 08:00 | 2020/10/02 17:30 | 焊接白角鐵，C型鋼 |  | 8761-C6 | 8 | 否 | 陳浚騰
2020-10-05(一) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/05 08:00 | 2020/10/05 18:30 | 折白鐵板 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 阮德勛,吳至善,蕭竣鴻,謝和言,楊洺頡
2020-10-06(二) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/06 08:00 | 2020/10/06 18:30 | 折白鐵板 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 阮德勛,吳至善,蕭竣鴻,謝和言,楊洺頡
2020-10-07(三) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/07 08:00 | 2020/10/07 18:30 | 折白鐵板，製作白鐵箱 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 阮德勛,蕭竣鴻,謝和言,吳至善,楊洺頡
2020-10-08(四) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/08 08:00 | 2020/10/08 18:30 | 製作白鐵箱 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 阮德勛,吳至善,胡范英俊,蕭竣鴻,謝和言,楊洺頡
2020-10-09(五) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/09 08:00 | 2020/10/09 17:30 | 製作白鐵箱 |  | 無車輛 | 8 | 否 | 阮德勛,吳至善,胡范英俊,蕭竣鴻,謝和言,楊洺頡
2020-10-12(一) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/12 08:00 | 2020/10/12 18:30 | 製作白鐵箱 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 吳至善,阮德勛,蕭竣鴻,楊洺頡,謝和言
2020-10-13(二) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/13 08:00 | 2020/10/13 18:30 | 製作白鐵箱 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 阮德勛,蕭竣鴻,楊洺頡,謝和言
2020-10-14(三) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/10/14 08:00 | 2020/10/14 17:30 | 倍力揚 抽水馬達場驗 下午4點 宇博 吊掛箱子 鎖付箱體 |  | BEV-2087 | 0 | 否 | 阮德勛,吳至善,蕭竣鴻,謝和言,楊洺頡
2020-10-15(四) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/15 08:00 | 2020/10/15 17:30 | 製作白鐵箱 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,吳至善,楊洺頡,蕭竣鴻,謝和言
2020-10-16(五) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/16 08:00 | 2020/10/16 17:30 | 製作白鐵箱 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 阮德勛,吳至善,蕭竣鴻,楊洺頡,謝和言 | 4532-p8驗車費: $450
2020-10-17(六) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/17 08:00 | 2020/10/17 17:30 | 製作白鐵箱 |  | 無車輛 | 8 | 否 | 阮德勛,蕭竣鴻
2020-10-19(一) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/10/19 08:00 | 2020/10/19 17:30 | 配置pvc塑膠管、固定塑膠管 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 陽文景,陳浚騰 | 大門遙控器電池: $115
2020-10-20(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/10/20 08:00 | 2020/10/20 17:30 | 配置pvc塑膠管路，固定管路 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 陽文景,陳浚騰
2020-10-21(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/10/21 08:00 | 2020/10/21 17:30 | 配置線巢，固定線巢 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 陳浚騰,陽文景
2020-10-22(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/10/22 08:00 | 2020/10/22 17:30 | 配置pvc塑膠管，固定塑膠管，配置C型鋼 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 陳浚騰,陽文景 | 布捲尺: $280
2020-10-23(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/10/23 08:00 | 2020/10/23 17:30 | 配置pvc塑膠管，混泥土擋土牆洗孔 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 陳浚騰,陽文景
2020-10-24(六) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/10/24 08:00 | 2020/10/24 17:30 | 量棉紗管總長度，擋土牆洗洞，配置塑膠管路 |  | 8761-C6 | 8 | 否 | 陳浚騰,陽文景
2020-10-26(一) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/26 08:00 | 2020/10/26 17:30 | 拆解白鐵箱 送烤漆、修改 白鐵電盤箱 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,楊洺頡,蕭竣鴻,謝和言
2020-10-27(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/10/27 08:00 | 2020/10/27 17:30 | 折白鐵板，製作白鐵接地箱，切割白鐵管，焊接白鐵管和法郎 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,楊洺頡,蕭竣鴻,謝和言
2020-10-28(三) | (宇)4區-嶺東公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/28 08:00 | 2020/10/28 17:30 | 焊接白鐵管和法郎，裁切白鐵板，折白鐵板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,楊洺頡,蕭竣鴻,謝和言