## LD062_張名範
姓名：LD062_張名範
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-06-03(一) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/06/03 08:00 | 2019/06/03 17:30 | 焊接～法郎和揚水管 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 賴彥宏,蕃友秀,阮德來,阮德勛,謝和言
2019-06-04(二) | 其他 | 2019/06/04 08:00 | 2019/06/04 17:30 | 切割揚水管，磨合揚水管邊，裁切白鐵板.沖孔.倒角.磨邊 用琉酸清洗焊接的點 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德來,阮德勛,謝和言
2019-06-05(三) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/06/05 08:00 | 2019/06/05 17:30 | 焊接法朗和揚水管 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,阮德來,賴彥宏,謝和言
2019-06-06(四) | 其他 | 2019/06/06 08:00 | 2019/06/06 17:30 | 法郎和揚水管焊接，硫酸劑清洗白鐵焊接點 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,阮德來,謝和言
2019-06-10(一) | 其他 | 2019/06/10 08:00 | 2019/06/10 17:30 | 白鐵箱焊接點清洗，加藥桶外白鐵加強固定片焊接點清洗，裁切白角鐵 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言,阮德來,阮德勛
2019-06-11(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/06/11 08:00 | 2019/06/11 17:30 | 清洗加藥桶外之白鐵固定板焊接點，焊接白鐵固定板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2019-06-12(三) | 其他 | 2019/06/12 08:00 | 2019/06/12 17:30 | 桃園抽驗抽水機 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 陳明智
2019-06-13(四) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/06/13 08:00 | 2019/06/13 17:30 | 焊接白鐵箱，裁切白鐵板 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德來,阮德勛,謝和言
2019-06-14(五) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/06/14 08:00 | 2019/06/14 17:30 | 裁切白鐵管，焊接白鐵箱，裁切白鐵板.倒角.沖孔.磨邊 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 阮德來,阮德勛,謝和言,賴彥宏,黎大揚,陽文景
2019-06-15(六) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/06/15 08:00 | 2019/06/15 17:30 | 裁切白鐵管，裁切白鐵板.倒角，焊接法郎和白鐵管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 阮德勛
2019-06-17(一) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/06/17 08:00 | 2019/06/17 17:30 | 裁切白角鐵.沖孔，清洗白鐵箱.上蓋.基座～焊接點 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德來,阮德勛,謝和言
2019-06-18(二) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/06/18 08:00 | 2019/06/18 17:30 | 黏貼白鐵箱隔音防火泡棉，焊接法郎和揚水管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 阮德來,阮德勛,謝和言,陽文景
2019-06-19(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/06/19 08:00 | 2019/06/19 17:30 | 焊接白鐵板與白角鐵，鎖付白鐵箱和基礎座的螺絲 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,阮德來,謝和言,蕃友謙,謝承宏
2019-06-20(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/06/20 08:00 | 2019/06/20 17:30 | 焊接白鐵板和白角鐵，清洗加藥桶外白鐵固定座的焊接點 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,胡范英俊,蕃友謙,謝和言
2019-06-21(五) | 其他 | 2019/06/21 08:00 | 2019/06/21 17:30 | 桃園玖堡廠驗 |  | RBG-7872 | 0 | 否
2019-06-24(一) | 其他 | 2019/06/24 08:00 | 2019/06/24 17:30 | 桃園玖堡 水里案廠驗 下午3點 到溪湖宇博 法郎和揚水管焊接 昌億雷射載白鐵板 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 阮德勛,阮德來,胡范英俊,謝和言,謝承宏 | 加油: $1100
2019-06-25(二) | 其他 | 2019/06/25 08:00 | 2019/06/25 17:30 | 桃園～鹿港打鐵厝案廠驗 下午3點 宇博 焊接法廊和揚水管 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 阮德來,阮德勛,謝和言,胡范英俊,黎大揚,蕃友謙,黃春宏 | 加油費: $861
2019-06-26(三) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/06/26 08:00 | 2019/06/26 17:30 | 焊接 法廊和揚水管 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德來,阮德勛,謝和言
2019-06-27(四) | 其他 | 2019/06/27 08:00 | 2019/06/27 17:30 | 桃園～鹿港打鐵厝伍辰廠驗 |  | AFQ-8630 | 0 | 否
2019-06-28(五) | 其他 | 2019/06/28 08:00 | 2019/06/28 17:30 | 桃園 伍辰廠驗 -二水案 下午 載黑鐵H鋼去宇博 去泰興五金 載烤漆鐵箱 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 |  | 加油費: $500