## LD062_張名範
姓名：LD062_張名範
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-07-01(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/01 08:00 | 2019/07/01 17:30 | 羅娜加藥桶 護套.爬梯.桶蓋上鎖座施工 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,阮德來 | 加油費: $866
2019-07-02(二) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/07/02 08:00 | 2019/07/02 17:30 | 裁切白鐵板，焊接法廊和揚水管 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,阮德來
2019-07-03(三) | 其他 | 2019/07/03 08:00 | 2019/07/03 17:30 | 南投大坪頂～焊接法廊和揚水管 載白鐵板去協興加工，去玖得拿貨， 去昌億雷射載白鐵板 打鐵厝～切割白鐵管 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 阮德來,阮德勛,黎大揚,陽文景,謝和言
2019-07-04(四) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/04 08:00 | 2019/07/04 17:30 | 裁切白鐵管，焊接白鐵管和法廊 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,阮德來,謝和言
2019-07-05(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/05 08:00 | 2019/07/05 17:30 | 水里 加藥桶護套.爬梯.上蓋鎖座 安裝 下午4點半 宇博。焊接法廊和揚水管 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,阮德來,陽文景 | 加油費: $500
2019-07-06(六) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/07/06 08:00 | 2019/07/06 17:30 | 焊接法廊和揚水管，焊接白鐵箱.磨邊 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛
2019-07-08(一) | 其他 | 2019/07/08 08:00 | 2019/07/08 17:30 | 裁切c型鋼，勤大載辛粉底漆，昌億載雷射白鐵板，焊接白鐵板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德來,阮德勛,謝和言,賴彥宏,黎大揚,陽文景
2019-07-09(二) | 其他 | 2019/07/09 08:00 | 2019/07/09 17:30 | 白鐵網鑽孔，焊接白鐵插槽，協興載白鐵板 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德來,阮德勛,胡范英俊,蕃友謙
2019-07-10(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/10 08:00 | 2019/07/10 17:30 | 水里 安裝烤漆浪板 ，安裝樓梯 羅娜 卸貨烤漆浪板 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,阮德來 | 加油費: $1000
2019-07-11(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/11 08:00 | 2019/07/11 17:30 | 羅娜 灌注基礎座 混凝土 水里 安裝加藥桶 出水管，將藥桶移至定位 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 陽文景,張堯彰,賴彥宏,黎大揚
2019-07-12(五) | 其他 | 2019/07/12 08:00 | 2019/07/12 17:30 | 早上 南投 倍力楊 抽水機廠驗 下午 溪湖 枕頭廠 安裝貨梯平台 焊接加藥桶外 單子固定板 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 阮德勛,阮德來,謝和言
2019-07-13(六) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/13 08:00 | 2019/07/13 17:30 | 加藥桶外 單子鐵架，通風口網固定架 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛
2019-07-15(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/15 08:00 | 2019/07/15 17:30 | 水里 烤漆浪板，c型鋼 安裝 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 阮德來,阮德勛,謝和言