## LD062_張名範
姓名：LD062_張名範
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-03-11(一) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/11 08:00 | 2019/03/11 17:30 | 仙地.樟湖.後凍仔加壓站 基礎座混泥土施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊智凱,蕃友秀,楊明銓
2019-03-12(二) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/12 08:00 | 2019/03/12 17:30 | 樟湖.仙地.後凍仔加壓站 拉線和配管 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 蕃友秀,楊智凱,楊明銓
2019-03-13(三) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/13 08:00 | 2019/03/13 17:30 | 樟湖加壓站 拉線和配管 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓,蕃友秀,林泰佑
2019-03-14(四) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/14 08:00 | 2019/03/14 17:30 | 樟湖加壓站 拉線.預埋5分牙條.基礎座外觀補強 仙地加壓站 基礎座外觀補強 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊智凱,蕃友秀,楊明銓,林泰佑
2019-03-15(五) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/15 08:00 | 2019/03/15 17:30 | 仙地.樟湖.後棟仔加壓站 台電送電 安裝電表 ， 長源加壓站 配管路.接地 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊智凱,楊明銓,林泰佑