## LD062_張名範
姓名：LD062_張名範
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-02-03(一) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/02/03 08:00 | 2020/02/03 17:30 | 修改 白鐵座、氬焊補強板，電哭焊接抽水基座H型鋼、磨邊 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2020-02-04(二) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/02/04 08:00 | 2020/02/04 17:30 | 電哭焊接抽水基座H型鋼、鑽孔、焊接螺帽、噴漆，裁黑角鐵、沖孔 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2020-02-05(三) | 其他 | 2020/02/05 08:00 | 2020/02/05 17:30 | 宇博 整理管件鐵材 ，安裝 放置鐵材的置物架 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2020-02-06(四) | (昶)11區-溪湖-二場等配電設備改善 | 2020/02/06 08:00 | 2020/02/06 17:30 | 安裝 遮雨棚 烤漆浪板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 施秉緯,謝和言,陳浚騰
2020-02-07(五) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/02/07 08:00 | 2020/02/07 17:30 | 屏東 恩盈 伸縮拉桿、排氣閥 廠驗 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 |  | 加油費: $950
2020-02-10(一) | (昶)11區-溪湖-二場等配電設備改善 | 2020/02/10 08:00 | 2020/02/10 17:30 | 溪湖一廠 配置水巢落水花 水管，二廠 拆除舊操作機、安裝新操作機、配置線路、接線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 謝承宏,陳浚騰
2020-02-11(二) | (昶)11區-溪湖-二場等配電設備改善 | 2020/02/11 08:00 | 2020/02/11 17:30 | 測試操作機上下閘門開關、接線 下午 ：田尾載植物苗 去台中部興、麗園、栽種植苗 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰,楊鎧綸,謝承宏
2020-02-12(三) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電) | 2020/02/12 08:00 | 2020/02/12 17:30 | 焊接 黑鐵管接，拉60平方電線，安裝 加藥桶出水管，壓接 電線線路 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰
2020-02-13(四) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/02/13 08:00 | 2020/02/13 17:30 | 安裝 機台設備的開關風管，安裝 線巢上蓋 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 謝和言,黎大揚,蔡清池,楊鎧綸,黃勝仁,張堯彰,陽文景,阮德勛,洪啟修
2020-02-14(五) | (昶)4區-部興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/02/14 08:00 | 2020/02/14 17:30 | 耕種 日本女橧 ，麗園 深井馬達 試車、修改管路 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰,楊鎧綸,陳泓銘
2020-02-15(六) | (昶)4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) | 2020/02/15 08:00 | 2020/02/15 17:30 | 安裝 遮雨棚 、烤漆浪板、水巢 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 阮德勛,胡范英俊,施清淵,黃春宏,蕃友謙,謝和言,謝承宏,吳至善,施秉緯 | 加油費: $480
2020-02-17(一) | (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/02/17 08:00 | 2020/02/17 17:30 | 吊掛配電箱、定位配電箱、鎖付通風口，拆門窗 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 阮德勛,吳至善,施清淵,胡范英俊,楊政賢,謝和言
2020-02-18(二) | (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/02/18 08:00 | 2020/02/18 17:30 | 拉150平方線路、整線、配置線巢 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 阮德勛,胡范英俊,施清淵,吳至善 | 加油費: $600
2020-02-19(三) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/02/19 08:00 | 2020/02/19 17:30 | 配置 亞管管線、車牙管件 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2020-02-20(四) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/02/20 08:00 | 2020/02/20 17:30 | 配置 風的亞管線路，蓋線巢上蓋 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言 | 加油費: $500
2020-02-21(五) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/02/21 08:00 | 2020/02/21 17:30 | 裁切白鐵板、切角、鑽孔，折白鐵板，修改桶身頸座，裁切黑鐵板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2020-02-24(一) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/02/24 08:00 | 2020/02/24 17:30 | 折白鐵板、黑鐵板，焊接黑鐵板外門、線巢板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2020-02-25(二) | (力)沙鹿福壽廠包裝機控制汰換工程 | 2020/02/25 08:00 | 2020/02/25 17:30 | 焊接黑鐵箱、磨焊接點 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2020-02-26(三) | (力)沙鹿福壽廠包裝機控制汰換工程 | 2020/02/26 08:00 | 2020/02/26 17:30 | 早上 澆花（針柏） 下午 磨黑鐵箱焊接點、清理鐵歲，整理二樓房間 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2020-02-27(四) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/02/27 08:00 | 2020/02/27 17:30 | 整理 二樓物品和清掃，折白鐵底板、切割亞管，清洗氬焊焊接點 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言