## LD062_張名範
姓名：LD062_張名範
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-08-03(一) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/08/03 08:00 | 2020/08/03 17:30 | 折白鐵板，下午回公司吊電線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言,蕭竣鴻
2020-08-04(二) | (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/04 08:00 | 2020/08/04 17:30 | 裁切白鐵管，揚水管和法郎點固定 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言,蕭竣鴻
2020-08-05(三) | (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/05 08:00 | 2020/08/05 17:30 | 早上 伍辰 沙鹿一號井操作機廠驗， 下午兩點。回宇博 焊接白鐵管和法郎 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2020-08-06(四) | (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/06 08:00 | 2020/08/06 17:30 | 焊接白鐵管件 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,蕭竣鴻,謝和言
2020-08-07(五) | (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/07 08:00 | 2020/08/07 17:30 | 早上 伍辰 操作機廠驗 下午3點到 八張梨 鎖付管件螺絲 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 阮德勛,黃威霖,蕭竣鴻,黃春宏,賴彥霖 | 加油費: $679
2020-08-08(六) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/08 08:00 | 2020/08/08 17:30 | 折白鐵板 |  | 6082-LG | 8 | 否 | 阮德勛,蕭竣鴻
2020-08-10(一) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/10 08:00 | 2020/08/10 17:30 | 折白鐵板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,黃威霖,謝和言,蕭竣鴻
2020-08-11(二) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/08/11 08:00 | 2020/08/11 17:30 | 折白鐵板，焊接箱子基座 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,黃威霖,黎大揚,謝和言
2020-08-12(三) | (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/12 08:00 | 2020/08/12 17:30 | 焊接白鐵管件和法蘭，鎖付管件 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃威霖,黃春宏,蕃友謙,賴彥霖,胡范英俊
2020-08-13(四) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/08/13 08:00 | 2020/08/13 18:30 | 製作白鐵箱 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 阮德勛,謝和言
2020-08-14(五) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/08/14 08:00 | 2020/08/14 18:30 | 早上 伍辰廠驗，下午宇博 製作白鐵箱外門板 |  | BEV-2087 | 1 | 否 | 阮德勛,蕭竣鴻,謝和言 | 加油費: $1000
2020-08-18(二) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/18 08:00 | 2020/08/18 18:30 | 製作白鐵箱，下午13:00～15:30回公司吊電線 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 阮德勛,蕭竣鴻,謝和言
2020-08-19(三) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/19 08:00 | 2020/08/19 18:30 | 製作白鐵箱 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 阮德勛,蕭竣鴻,謝和言
2020-08-20(四) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/20 08:00 | 2020/08/20 18:30 | 焊接白鐵箱，裁白鐵萬能角鐵，下午回公司 吊電線 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 阮德勛,謝和言,蕭竣鴻
2020-08-21(五) | (昶)3區-109年永和山水庫原水濁度監測計採購(含安裝及試車) | 2020/08/21 08:00 | 2020/08/21 18:30 | 折白鐵板，協助白鐵箱中檢，拆解白鐵箱送烤漆 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 阮德勛,謝和言,蕭竣鴻
2020-08-22(六) | (昶)3區-109年永和山水庫原水濁度監測計採購(含安裝及試車) | 2020/08/22 08:00 | 2020/08/22 17:30 | 折白鐵板，焊接白鐵箱 |  | 無車輛 | 8 | 否 | 阮德勛,蕭竣鴻,謝和言
2020-08-24(一) | (昶)3區-109年永和山水庫原水濁度監測計採購(含安裝及試車) | 2020/08/24 08:00 | 2020/08/24 17:30 | 製作白鐵箱 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,蕭竣鴻,謝和言
2020-08-25(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/08/25 08:00 | 2020/08/25 17:30 | 配置管路 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 陳浚騰,詹季達
2020-08-26(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/08/26 08:00 | 2020/08/26 17:30 | 製作 黑角鐵的腳架，配置管路 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 陳浚騰,詹季達
2020-08-27(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/08/27 08:00 | 2020/08/27 17:30 | 配置管路 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 陳浚騰,詹季達 | 輕便雨衣兩件: $40
2020-08-28(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/08/28 08:00 | 2020/08/28 17:30 | 配置管路 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰,詹季達
2020-08-29(六) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/08/29 08:00 | 2020/08/29 17:30 | 折白鐵板 |  | 無車輛 | 8 | 否 | 阮德勛,謝和言,蕭竣鴻
2020-08-31(一) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/08/31 08:00 | 2020/08/31 17:30 | 折白鐵板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言,吳至善,蕭竣鴻