## LD062_張名範
姓名：LD062_張名範
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-11-01(五) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/11/01 08:00 | 2019/11/01 17:30 | 折線巢、裁切白鐵板、切割白鐵板、修改上蓋鎖座、製作水巢、折水巢固定板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2019-11-02(六) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/11/01 08:00 | 2019/11/01 17:30 | 折線巢、裁切白鐵板、切割白鐵板、修改上蓋鎖座、製作水巢、折水巢固定板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2019-11-04(一) | 其他 | 2019/11/04 08:00 | 2019/11/04 17:30 | 裁切黑鐵、折床，拆窗型冷氣機、製作窗型白鐵板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2019-11-05(二) | 其他 | 2019/11/05 08:00 | 2019/11/05 17:30 | 製作放置銅白的 黑鐵四方管 下午 回公司吊掛 台東金崙案的物品 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2019-11-06(三) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/11/06 08:00 | 2019/11/06 17:30 | 搬運小石子、搬運沙、搬運植草磚裝設水溝蓋 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙,陳浚騰,黃勝仁,陽文景
2019-11-07(四) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/11/07 08:00 | 2019/11/07 17:30 | 裁切花紋板、沖孔花紋板、花紋板磨邊、裁切黑角鐵、沖孔黑角鐵 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言,黃政寧,阮德勛
2019-11-08(五) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/11/08 08:00 | 2019/11/08 17:30 | 焊接花紋板的白鐵把手、鑽白鐵螺帽、載運回收 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言,黃政寧
2019-11-09(六) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/11/09 08:00 | 2019/11/09 17:30 | 載運 石子、沙子、植草磚、白鐵配電箱跟雜物，鋪設植草磚 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 阮德勛,胡范英俊,陳浚騰,黎大揚,吳至善,陽文景
2019-11-11(一) | 其他 | 2019/11/11 08:00 | 2019/11/11 17:30 | 鼎晟～折白鐵板、焊接白鐵帽蓋.白鐵門、磨邊，修改花紋板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,黃政寧,謝和言,蕃友秀
2019-11-12(二) | 台中卜蜂-粉碎粗鹽機房開關修繕(宇博) | 2019/11/12 08:00 | 2019/11/12 17:30 | 白鐵板折床，整理廠內環境 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,黃政寧,蕃友秀,謝和言
2019-11-13(三) | 台中卜蜂-粉碎粗鹽機房開關修繕(宇博) | 2019/11/13 08:00 | 2019/11/13 17:30 | 焊接白鐵箱、磨邊 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,黃政寧,黃勝仁,謝和言,蕃友秀
2019-11-14(四) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/11/14 08:00 | 2019/11/14 17:30 | 製作白鐵箱、磨邊、切割圓孔、裁切白鐵板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,蕃友秀,謝和言
2019-11-15(五) | 4區-溪南公園鑿井工程(機電)昶 | 2019/11/15 08:00 | 2019/11/15 17:30 | 焊接黑鐵管、切割黑鐵管、鎖付鐵管 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,蕃友秀,楊鎧綸,蕃友謙 | 加油費: $1188
2019-11-18(一) | 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/11/18 08:00 | 2019/11/18 17:30 | 氬焊揚水管和法郎和補強板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,黃政寧,謝和言
2019-11-19(二) | 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/11/19 08:00 | 2019/11/19 17:30 | 氬焊揚水管和法郎和補強板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,黃政寧,謝和言
2019-11-20(三) | 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/11/20 08:00 | 2019/11/20 17:30 | 氬焊法郎和揚水管和補強板、切割白鐵管 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,黃政寧,謝和言
2019-11-21(四) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/11/21 08:00 | 2019/11/21 17:30 | 亞管護欄固定、鑽孔、打壁虎，施做人行橋、裁切花紋板 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 阮德勛,黃政寧,謝和言,陳浚騰
2019-11-22(五) | 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/11/22 08:00 | 2019/11/22 17:30 | 氬焊揚水管和法郎和補強板，修改白鐵箱的白鐵底板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,黃政寧,謝和言
2019-11-25(一) | 其他 | 2019/11/25 08:00 | 2019/11/25 17:30 | 宇博 整理廠內鐵材 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,黃政寧,謝和言
2019-11-26(二) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/11/26 08:00 | 2019/11/26 17:30 | 安裝 白鐵護欄門、白鐵管 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 阮德勛,黃政寧,賴彥霖
2019-11-27(三) | 4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電)(昶源) | 2019/11/27 08:00 | 2019/11/27 17:30 | 早上黎明 開挖土方 下午 部興公園 修改黑鐵管和法郎 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,楊智凱,楊鎧綸,陳浚騰,楊明銓 | 加油費: $1160
2019-11-28(四) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/11/28 08:00 | 2019/11/28 17:30 | 修改黑鐵管和法郎、挖土方、埋土方 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,黃政寧,謝和言,陳浚騰,楊鎧綸
2019-11-29(五) | 其他 | 2019/11/29 08:00 | 2019/11/29 17:30 | 宇博 整理整頓鐵材 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言,黃政寧
2019-11-30(六) | 其他 | 2019/11/30 08:00 | 2019/11/30 17:30 | 公司廠房2樓 整理管件 下午 宇博 整理整頓鐵材 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,黃政寧