## LD062_張名範
姓名：LD062_張名範
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-07-01(四) | (宇)3區-110年明德場增設50HP抽水機及配電設備工程 | 2021/07/01 08:00 | 2021/07/01 17:30 | 折板，精銳載運黑鐵板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,蔡和成
2021-07-02(五) | (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/07/02 08:00 | 2021/07/02 17:30 | 焊接工字鐵，焊接90度彎頭 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,蔡和成
2021-07-05(一) | (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/07/05 08:00 | 2021/07/05 17:30 | 安裝800抽水桶 |  | KEJ-8636 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,賴彥霖,胡范英俊,黃威霖
2021-07-06(二) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/07/06 08:00 | 2021/07/06 17:30 | 組裝箱體，購買吊鉤產品， |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,蔡和成
2021-07-07(三) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/07/07 08:00 | 2021/07/07 17:30 | 組裝箱體，折板，修改底板 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,蔡和成
2021-07-08(四) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/07/08 08:00 | 2021/07/08 17:30 | 修改 藥桶槽頸蓋，載運 臨時警衛室 到 八張犁 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,蔡和成
2021-07-09(五) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/07/09 08:00 | 2021/07/09 17:30 | 箱體增設 排風扇罩，整理廠內 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,蔡和成
2021-07-12(一) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/07/12 08:00 | 2021/07/12 17:30 | 折線巢，裁板 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 范陳茶
2021-07-13(二) | (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/07/13 08:00 | 2021/07/13 17:30 | 修改 白鐵3通管，鎖付螺絲 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 阮德勛,蔡和成,賴彥霖,胡范英俊,黃威霖,黃春宏
2021-07-14(三) | (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/07/14 08:00 | 2021/07/14 17:30 | 箱體增設 排風扇 排風管，載運箱體 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 阮德勛,范陳茶,蔡和成 | 文具用品（筆）: $350