## LD062_張名範
姓名：LD062_張名範
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-06-01(一) | 其他 | 2020/06/01 08:00 | 2020/06/01 17:30 | 中卜熟二場 功率箱折黑鐵板、裁切黑鐵板，裁切白鐵槽、磨邊 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言,吳至善
2020-06-02(二) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/06/02 08:00 | 2020/06/02 17:30 | 裁切黑鐵板、擦油漆，焊接白鐵槽，折白鐵電錶箱 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2020-06-03(三) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/06/03 08:00 | 2020/06/03 17:30 | 折白鐵電盤箱，焊接白鐵窗戶架，氬焊白鐵箱帽子 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2020-06-04(四) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/06/04 08:00 | 2020/06/04 17:30 | 氬焊 白鐵箱帽子 、磨邊 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2020-06-05(五) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/06/05 08:00 | 2020/06/05 17:30 | 焊接 白鐵箱子、磨邊 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2020-06-06(六) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/06/06 08:00 | 2020/06/06 17:30 | 焊接技術白鐵箱子 、主角鐵、裁切白角鐵、沖孔、倒邊 |  | 無車輛 | 8 | 否 | 阮德勛,謝和言
2020-06-08(一) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/06/08 08:00 | 2020/06/08 17:30 | 焊接 白鐵箱子、定位內門、磨邊 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2020-06-09(二) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/06/09 08:00 | 2020/06/09 17:30 | 焊接 白鐵電箱，做白鐵後鈕 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,吳至善,謝和言
2020-06-10(三) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/06/10 08:00 | 2020/06/10 17:30 | 台南 順大 驗盤 下午3:00 宇博。焊接 白鐵門、鑽孔、後鈕 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2020-06-11(四) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/06/11 08:00 | 2020/06/11 17:30 | 氬焊白鐵管件和法郎，焊接白鐵箱，籌備麗園要用的工具 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2020-06-12(五) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/06/12 08:00 | 2020/06/12 18:30 | 安裝 伸縮拉桿、逆止閥、止水開關、1m白鐵管，切割白鐵 |  | 6082-LG | 1 | 否 | 阮德勛,陳浚騰,謝和言,詹季達,賴彥霖 | 加油費: $750
2020-06-13(六) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/06/13 08:00 | 2020/06/13 17:30 | 焊接白鐵管件和法郎 ，切割白鐵管，鎖付白鐵管件，切割管件，鎖螺絲 |  | 8761-C6 | 8 | 否 | 阮德勛,陳浚騰,詹季達,賴彥霖,謝和言 | 五金用品（圓鍬: $250
2020-06-15(一) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/06/15 08:00 | 2020/06/15 20:30 | 焊接白鐵管和法郎，鎖付白鐵管件，配置白鐵管和pvc管 |  | 6082-LG | 3 | 否 | 詹季達,賴彥霖,陳浚騰
2020-06-16(二) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/06/16 08:00 | 2020/06/16 18:30 | 焊接白鐵箱 基座，載運白鐵電燈管和白鐵箱回公司，磨邊 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 阮德勛,謝和言
2020-06-17(三) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/06/17 08:00 | 2020/06/17 18:30 | 焊接白鐵箱基座，門禁，基座帽子 鑽孔，製作白鐵箱 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 阮德勛,謝和言,詹季達
2020-06-18(四) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/06/18 08:00 | 2020/06/18 18:30 | 製作白鐵箱，裁白鐵角鐵 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 阮德勛,吳至善,詹季達,謝和言
2020-06-22(一) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/06/22 08:00 | 2020/06/22 18:30 | 白鐵箱體製作 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 阮德勛,謝和言
2020-06-23(二) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/06/23 08:00 | 2020/06/23 17:30 | 白鐵箱體製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2020-06-24(三) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/06/24 08:00 | 2020/06/24 17:30 | 白鐵箱體製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2020-06-25(四) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/06/25 08:00 | 2020/06/25 17:30 | 白鐵箱體製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言,吳至善 | 加班
2020-06-26(五) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/06/26 08:00 | 2020/06/26 17:30 | 白鐵箱體製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2020-06-29(一) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/06/29 08:00 | 2020/06/29 17:30 | 新竹 士林電機 變壓器廠驗 下午3點 宇博 裁切白鐵板、鑽孔 |  | BEV-2087 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2020-06-30(二) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/06/30 08:00 | 2020/06/30 17:30 | 早上 台中四區自來水管理處 送資料 11點回宇博 焊接白鐵箱 接地角鐵 、白鐵板鑽孔 、折白鐵板、磨邊 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言