## LD063_黃維德
姓名：LD063_黃維德
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-03-18(一) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/03/18 08:00 | 2019/03/18 17:30 | 拉線施工和配電施工 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 楊鎧綸,蕃友謙
2019-03-19(二) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/19 08:00 | 2019/03/19 17:30 | 拉線和插座安裝施工 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 賴彥霖,陳浚騰,胡范英俊
2019-03-20(三) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/03/20 08:00 | 2019/03/20 17:30 | 水蓋和管線施工 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 賴彥霖,胡范英俊
2019-03-21(四) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/03/21 08:00 | 2019/03/21 17:30 | 馬達吊掛和管線施工，廢棄物清理 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 胡范英俊,賴彥霖,陳浚騰
2019-03-22(五) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/03/22 08:00 | 2019/03/22 17:30 | 馬達安裝施工 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 楊鎧綸,胡范英俊,賴彥霖,陳浚騰,張名範,蕃友謙
2019-03-25(一) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/03/25 08:00 | 2019/03/25 17:30 | 拉線和配線施工 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 楊鎧綸,張名範,楊明銓
2019-03-27(三) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/03/27 08:00 | 2019/03/27 17:30 | 箱體折板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 魏千又,謝和言
2019-03-28(四) | 11區-彰化-大竹場等機電設備改善(宇博) | 2019/03/28 08:00 | 2019/03/28 17:30 | 工字鐵鑽孔 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 魏千又,謝和言
2019-03-29(五) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/03/29 08:00 | 2019/03/29 17:30 | 通風口法蘭鑽孔 通風口打磨 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 魏千又,謝和言