## LD064_張榮哲
姓名：LD064_張榮哲
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-03-25(一) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/25 09:30 | 2019/03/25 17:30 | 水位計跟壓力計安裝配管拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,黃春宏
2019-03-26(二) | 11區-溪湖-福興場等機電設備改善(宇博) | 2019/03/26 09:00 | 2019/03/26 17:30 | PVV配管和基礎台施工 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 吳至善,施秉緯,黃春宏,施清淵