## LD067_白明翰
姓名：LD067_白明翰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-05-04(一) | 機修 | 2020/05/04 08:00 | 2020/05/04 17:30 | 台中豐原給水廠二廠機電設備改善-程式設計 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓,楊智凱,林泰佑,洪啟修
2020-05-05(二) | 機修 | 2020/05/05 08:00 | 2020/05/05 17:30 | 台中豐原給水廠二廠機電設備改善-圖控設計 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊智凱,楊明銓,洪啟修
2020-05-06(三) | 機修 | 2020/05/06 08:00 | 2020/05/06 17:30 | 台中豐原給水廠二廠機電設備改善-圖控修改 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙,楊智凱
2020-05-07(四) | 機修 | 2020/05/07 08:00 | 2020/05/07 17:30 | 台中豐原給水廠二廠圖控水質資訊 軟體設計 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙
2020-05-08(五) | 機修 | 2020/05/08 08:00 | 2020/05/08 17:30 | 台中豐原給水廠二廠圖控水質資訊新增-圖控設計 |  | APZ-9039 | 0 | 否
2020-05-11(一) | 其他 | 2020/05/11 08:00 | 2020/05/11 17:30 | 台中豐原-軟體測試 |  | ALV-0065 | 0 | 否
2020-05-12(二) | 機修 | 2020/05/12 08:00 | 2020/05/12 17:30 | 員林機修-圖控更改 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 邱少謙 | 打鑰匙: $80
2020-05-13(三) | 其他 | 2020/05/13 08:00 | 2020/05/13 17:30 | 鹿港秀厝查修線路、打鐵厝排水操作機鐵片復原 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 邱少謙,楊明銓
2020-05-14(四) | 機修 | 2020/05/14 08:00 | 2020/05/14 17:30 | 詠星程式新增 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓,楊智凱
2020-05-15(五) | 機修 | 2020/05/15 08:00 | 2020/05/15 13:00 | 詠星電磁閥安裝、測試 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 林泰佑,楊智凱,楊明銓
| 其他 | 2020/05/15 13:00 | 2020/05/15 17:30 | 鹿港操作機修理
2020-05-18(一) | 機修 | 2020/05/18 08:00 | 2020/05/18 17:30 | 福峰酒廠-程式備份、查點位 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 林泰佑
2020-05-19(二) | 機修 | 2020/05/19 08:00 | 2020/05/19 17:30 | 福峰酒廠-拉網路線、配管 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 林泰佑,楊明銓,楊智凱
2020-05-20(三) | 機修 | 2020/05/20 08:00 | 2020/05/20 17:30 | 台中豐原二廠圖控水質設備新增及改善-類比輸入模組更換、圖控修改 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 邱少謙
2020-05-21(四) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/05/21 08:00 | 2020/05/21 17:30 | 職安衛生管理上課 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 楊明銓
2020-05-22(五) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/05/22 08:00 | 2020/05/22 17:30 | 缺失改善、驗收 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 楊明銓
2020-05-23(六) | (宇)10區_綠島場內深井及蘭嶼傳訊機電工程 | 2020/05/23 08:00 | 2020/05/23 17:30 | 錶頭更換 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 楊明銓
2020-05-24(日) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/05/24 08:00 | 2020/05/24 17:30 | 場勘 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊明銓
2020-05-25(一) | 機修 | 2020/05/25 08:00 | 2020/05/25 17:30 | 大埔加壓站plc汰換-查點位 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙 | ALV-0065油錢: $898 APZ-9039油錢: $850
2020-05-27(三) | 其他 | 2020/05/27 08:00 | 2020/05/27 17:30 | 南庒硫酸加藥設備工程-配管 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 邱少謙,楊明銓,楊智凱,洪啟修
2020-05-28(四) | 機修 | 2020/05/28 08:00 | 2020/05/28 17:30 | 大埔加壓站plc設備汰換-編輯軟體 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙
2020-05-29(五) | 其他 | 2020/05/29 08:00 | 2020/05/29 17:30 | 新北貢寮工程看工作 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊明銓,邱少謙 | 油錢: $864