## LD067_白明翰
姓名：LD067_白明翰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-12-01(二) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/01 08:00 | 2020/12/01 17:30 | 前往台東 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 林泰佑,洪證坤,楊明銓
2020-12-02(三) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/02 08:00 | 2020/12/02 17:30 | 線槽安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 林泰佑,洪證坤,楊明銓
2020-12-03(四) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/03 08:00 | 2020/12/03 17:30 | 配管 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 林泰佑,洪證坤,楊明銓
2020-12-04(五) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/04 08:00 | 2020/12/04 17:30 | 配管 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 林泰佑,洪證坤,楊明銓
2020-12-05(六) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/05 08:00 | 2020/12/05 17:30 | 打接地 |  | ALV-0065 | 8 | 是 | 林泰佑,洪證坤,楊明銓
2020-12-06(日) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/06 08:00 | 2020/12/06 12:00 | 回程 |  | ALV-0065 | 4 | 否 | 林泰佑,楊明銓,洪證坤
2020-12-07(一) | (昶)大湖淨水廠等場站儀控設備修理 | 2020/12/07 08:00 | 2020/12/07 17:30 | UPS更換、變頻器更換、PID錶更換 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑
2020-12-08(二) | (昶)大湖淨水廠等場站儀控設備修理 | 2020/12/08 08:00 | 2020/12/08 17:30 | 多功能電錶更換、線路查修 |  | BEV-2087 | 0 | 是 | 林泰佑
2020-12-09(三) | (昶)109年永和山出水工空注閥遠端控制聲光警報改善 | 2020/12/09 08:00 | 2020/12/09 17:30 | 拉線、箱體安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 洪證坤,楊明銓
2020-12-10(四) | 機修 | 2020/12/10 08:00 | 2020/12/10 17:30 | 台南南化機修查修 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 林泰佑,楊明銓,洪證坤
2020-12-11(五) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/11 08:00 | 2020/12/11 17:30 | 電錶箱安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 林泰佑,楊明銓,洪證坤
2020-12-12(六) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/12 08:00 | 2020/12/12 17:30 | 拉線 |  | ALV-0065 | 8 | 是 | 林泰佑,楊明銓
2020-12-13(日) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/12/13 08:00 | 2020/12/13 17:30 | 流量計安裝 |  | ALV-0065 | 8 | 是 | 林泰佑,楊明銓