## LD067_白明翰
姓名：LD067_白明翰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-06-01(一) | 其他 | 2020/06/01 08:00 | 2020/06/01 17:30 | 南庒硫酸加藥設備工程-加藥盤程式編輯 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-06-02(二) | 其他 | 2020/06/02 08:00 | 2020/06/02 17:30 | 台中豐原圖控更改 |  | APZ-9039 | 0 | 否
2020-06-03(三) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/06/03 08:00 | 2020/06/03 17:30 | 幫忙配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2020-06-04(四) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/06/04 08:00 | 2020/06/04 17:30 | 畫箱體配置圖、控制複線圖 |  | APZ-9039 | 0 | 否
2020-06-05(五) | 其他 | 2020/06/05 08:00 | 2020/06/05 17:30 | 南庒硫酸加藥設備工程-LED燈座、點滅親_安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓
2020-06-08(一) | 其他 | 2020/06/08 08:00 | 2020/06/08 17:30 | 台中豐原圖控問題 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙
2020-06-09(二) | 機修 | 2020/06/09 08:00 | 2020/06/09 20:00 | 苗栗頭份大埔臨時加壓站-PLC更換 |  | APZ-9039 | 2.5 | 否 | 林泰佑
2020-06-10(三) | 機修 | 2020/06/10 08:00 | 2020/06/10 17:30 | 苗栗頭份大埔臨時加壓站機電設備改善-程式修改 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 邱少謙,楊明銓
2020-06-11(四) | 機修 | 2020/06/11 08:00 | 2020/06/11 13:00 | 苗栗頭份大埔臨時加壓站機電設備改善-程式修改 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 邱少謙,楊明銓
| 其他 | 2020/06/11 13:00 | 2020/06/11 17:30 | 苗栗南庒硫酸加藥設備工程-LED燈、盤面安裝