## LD067_白明翰
姓名：LD067_白明翰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-07-01(三) | 其他 | 2020/07/01 08:00 | 2020/07/01 12:00 | 東興廠地磅系統查修 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊明銓 | 油錢: $965
| 機修 | 2020/07/01 12:00 | 2020/07/01 17:30 | 先去湖口新功加壓站查修，查修完去安裝裝湖口4G路由器
2020-07-02(四) | 機修 | 2020/07/02 08:00 | 2020/07/02 17:30 | 湖口4G路由器改善案-更換路由器 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊明銓
2020-07-03(五) | 機修 | 2020/07/03 08:00 | 2020/07/03 17:30 | 湖口4G路由器改善案-更換路由器 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊明銓 | 油錢: $970
2020-07-05(日) | (昶)3區-109年南庄淨水場硫酸加藥設備工程(來高) | 2020/07/05 08:00 | 2020/07/05 17:30 | 程式測試 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊明銓,楊智凱
2020-07-06(一) | (昶)3區-109年南庄淨水場硫酸加藥設備工程(來高) | 2020/07/06 08:00 | 2020/07/06 17:30 | 試車 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓
2020-07-07(二) | (昶)3區-109年南庄淨水場硫酸加藥設備工程(來高) | 2020/07/07 08:00 | 2020/07/07 17:30 | 南庒硫酸溢位三腳電擊極棒機修案、試車 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓
2020-07-08(三) | 其他 | 2020/07/08 08:00 | 2020/07/08 17:30 | 自來水上課 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-09(四) | 其他 | 2020/07/09 08:00 | 2020/07/09 17:30 | 新竹湖口傳訊涉本改善案-攝影主機更換、苗栗大埔臨時加壓站操作機機板測試 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓 | 油錢: $992
2020-07-10(五) | 其他 | 2020/07/10 08:00 | 2020/07/10 17:30 | 自來水新竹3區總處蓋印章、永和山水位計校正案-水位計安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓
2020-07-13(一) | (昶)11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善 | 2020/07/13 08:00 | 2020/07/13 10:00 | 水位計查修 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓
| 機修 | 2020/07/13 10:00 | 2020/07/13 17:30 | 109年永和山水庫地下水位計校正案-水位計安裝
2020-07-14(二) | 其他 | 2020/07/14 08:00 | 2020/07/14 13:00 | 雲林古坑-查修 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓
| 機修 | 2020/07/14 15:30 | 2020/07/14 17:30 | 詠星舊廠-風扇更換
| (昶)11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善 | 2020/07/14 13:00 | 2020/07/14 15:30 | 水位計查修
2020-07-15(三) | (昶)3區-109年南庄淨水場硫酸加藥設備工程(來高) | 2020/07/15 08:00 | 2020/07/15 13:00 | 圖控修改 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓
| 機修 | 2020/07/15 13:00 | 2020/07/15 17:30 | 苗栗頭份大埔臨時加壓站-程式修改、流量計電池更換
2020-07-16(四) | 機修 | 2020/07/16 08:00 | 2020/07/16 17:30 | 新竹湖口路由器改善案-南窩監測站查修、新竹湖口所湳雅淨水場路由器改善案-更換路由器 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓
2020-07-17(五) | 機修 | 2020/07/17 08:00 | 2020/07/17 17:30 | 新竹寶山水庫-現場水庫跟淨水廠是否有連線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 |  | 油錢: $964
2020-07-20(一) | 機修 | 2020/07/20 08:00 | 2020/07/20 17:30 | 寶山機修案-網路勘查 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙
2020-07-21(二) | 機修 | 2020/07/21 08:00 | 2020/07/21 17:30 | 寶山機修案-程式撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-22(三) | 機修 | 2020/07/22 08:00 | 2020/07/22 13:00 | 寶山機修案-程式撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 邱少謙
| 其他 | 2020/07/22 13:00 | 2020/07/22 17:30 | 人機上課
2020-07-23(四) | 機修 | 2020/07/23 08:00 | 2020/07/23 17:30 | 台東中華深井通訊模組查修、台東兒五深井既有PID更換 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 楊明銓
2020-07-24(五) | 其他 | 2020/07/24 08:00 | 2020/07/24 13:00 | 台東南王二號井線路查修 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 楊明銓
| 其他 | 2020/07/24 13:00 | 2020/07/24 17:30 | 600蝶閥訊號避雷箱拆除
2020-07-25(六) | 機修 | 2020/07/25 08:00 | 2020/07/25 17:30 | 台東機修案 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓 | 油錢: $892
2020-07-27(一) | 機修 | 2020/07/27 08:00 | 2020/07/27 17:30 | 榮光村電力改善 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙,林泰佑,洪啟修
2020-07-28(二) | 其他 | 2020/07/28 08:00 | 2020/07/28 11:00 | 109年永和山水庫原水濁度監測計2套-開工協調會 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊明銓
| 其他 | 2020/07/28 08:00 | 2020/07/28 11:00 | 109年永和山水庫原水濁度監測計2套-開工協調會
| 機修 | 2020/07/28 11:00 | 2020/07/28 12:00 | 寶山給水場與水庫Citect資訊介接-開工協調會
| 機修 | 2020/07/28 13:00 | 2020/07/28 17:30 | 湖口4G路由器-設定路由器
2020-07-29(三) | 機修 | 2020/07/29 08:00 | 2020/07/29 17:30 | 寶山給水場與水庫Citectt資訊介接-程式撰寫 |  | APZ-9039 | 0 | 否 |  | 油錢: $827
2020-07-30(四) | 機修 | 2020/07/30 08:00 | 2020/07/30 17:30 | 寶山給水場與水庫Citect資訊介接 |  | APZ-9039 | 0 | 否 |  | 油錢: $1023