## LD067_白明翰
姓名：LD067_白明翰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-08-03(一) | 機修 | 2020/08/03 08:00 | 2020/08/03 17:30 | 詠興羽毛場機修案-尾格新增 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓
2020-08-04(二) | 機修 | 2020/08/04 08:00 | 2020/08/04 13:00 | 湖口4G路由器機修案-查修 |  | APZ-9039 | 0 | 否
| 機修 | 2020/08/04 13:00 | 2020/08/04 17:30 | 寶山機修案-送資料、程式修改
2020-08-05(三) | 機修 | 2020/08/05 08:00 | 2020/08/05 17:30 | 二水榮光村機電改善-插座安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓,林泰佑
2020-08-06(四) | (昶)3區-109年南庄淨水場硫酸加藥設備工程(來高) | 2020/08/06 08:00 | 2020/08/06 13:00 | 驗收 |  | APZ-9039 | 0 | 否 |  | 油錢: $914
| 機修 | 2020/08/06 13:00 | 2020/08/06 15:00 | 東興機修案-看現場
| 機修 | 2020/08/06 15:00 | 2020/08/06 17:30 | 台中豐原機修案-補拍照
2020-08-07(五) | 機修 | 2020/08/07 08:00 | 2020/08/07 17:30 | 寶山機修案-軟體修改 |  | APZ-9039 | 0 | 否 |  | 油錢: $954
2020-08-09(日) | 機修 | 2020/08/09 08:00 | 2020/08/09 17:30 | 前往台東路程 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 楊明銓 | 油錢: $878