## LD067_白明翰
姓名：LD067_白明翰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-01-02(四) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2020/01/02 08:00 | 2020/01/02 17:30 | 查操作機軸心牙紋 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 邱少謙
2020-01-03(五) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2020/01/03 08:00 | 2020/01/03 17:30 | 安裝光電轉換器、工業型HUB |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 邱少謙
2020-01-04(六) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2020/01/04 08:00 | 2020/01/04 17:30 | 改盤、固定UPS |  | APZ-9039 | 8 | 否 | 邱少謙 | 油錢: $1133
2020-01-06(一) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2020/01/06 08:00 | 2020/01/06 17:30 | 安裝壓克力板 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 邱少謙,林泰佑,楊智凱,楊明銓 | 油錢: $937
2020-01-07(二) | 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2020/01/07 08:00 | 2020/01/07 17:30 | 裝設再來水牌子，更換表頭2個 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 邱少謙,林泰佑,楊明銓,楊智凱
2020-01-08(三) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2020/01/08 08:00 | 2020/01/08 17:30 | 配盤，裝設操作機 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 邱少謙,林泰佑,楊智凱,楊明銓
2020-01-09(四) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2020/01/09 08:00 | 2020/01/09 17:30 | 利嘉取水口操作機安裝 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 邱少謙,林泰佑,楊智凱,楊明銓 | 住宿費: $4800
2020-01-10(五) | 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2020/01/10 08:00 | 2020/01/10 17:30 | 自來水區處驗收 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙,楊智凱,楊明銓,林泰佑 | 油錢: $1016
2020-01-13(一) | 其他 | 2020/01/13 08:00 | 2020/01/13 17:30 | 東興機修，更換磅秤系統電腦 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙
2020-01-14(二) | 其他 | 2020/01/14 08:00 | 2020/01/14 17:30 | 關西工程案場勘 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 邱少謙
2020-01-15(三) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2020/01/15 08:00 | 2020/01/15 17:30 | 更換操作機 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 邱少謙,林泰佑,楊智凱,楊明銓
2020-01-16(四) | 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2020/01/16 08:00 | 2020/01/16 17:30 | 配管 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 邱少謙,林泰佑,楊智凱,楊明銓
2020-01-17(五) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2020/01/17 08:00 | 2020/01/17 17:30 | 更換操作機、PA盤加藥機改線路 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 邱少謙,林泰佑,楊智凱,楊明銓
2020-01-18(六) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2020/01/18 08:00 | 2020/01/18 17:30 | 更換操作機 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 林泰佑,邱少謙,楊明銓
2020-01-19(日) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2020/01/19 08:00 | 2020/01/19 17:30 | 舊線抽換 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 邱少謙,林泰佑,楊明銓
2020-01-20(一) | 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2020/01/20 08:00 | 2020/01/20 12:00 | 操作機拉線接線 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 邱少謙,林泰佑,楊明銓 | 油錢: $702
| 其他 | 2020/01/20 13:00 | 2020/01/20 17:30 | 池上萬朝案 初驗
2020-01-21(二) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2020/01/21 08:00 | 2020/01/21 17:30 | 拉線 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 林泰佑,楊明銓,邱少謙
2020-01-22(三) | 其他 | 2020/01/22 08:00 | 2020/01/22 17:30 | 大掃除 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 邱少謙,林泰佑,楊明銓,楊智凱
2020-01-30(四) | 其他 | 2020/01/30 08:00 | 2020/01/30 17:30 | 電腦維修 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 邱少謙
2020-01-31(五) | 其他 | 2020/01/31 08:00 | 2020/01/31 17:30 | 東興機修 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 邱少謙,林泰佑,楊智凱,楊明銓