## LD067_白明翰
姓名：LD067_白明翰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-01-04(一) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/04 08:00 | 2021/01/04 17:30 | 台東路程 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 洪證坤,楊明銓,洪啟修 | 油錢: $1035
2021-01-05(二) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/05 08:00 | 2021/01/05 17:30 | sim卡安裝、錶頭通訊 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 洪啟修,洪證坤,楊明銓
2021-01-06(三) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/06 08:00 | 2021/01/06 17:30 | 馬達試打 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 洪啟修,洪證坤,楊明銓
2021-01-07(四) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/07 08:00 | 2021/01/07 17:30 | 圖控撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 是
2021-01-08(五) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/08 08:00 | 2021/01/08 17:30 | 圖控撰寫 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 洪啟修,洪證坤,楊明銓
2021-01-09(六) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/09 08:00 | 2021/01/09 17:30 | 吊盤 |  | ALV-0065 | 8 | 否 | 洪啟修,洪證坤,楊明銓 | 油錢: $917
2021-01-11(一) | 其他 | 2021/01/11 08:00 | 2021/01/11 17:30 | 福峰酒廠-流量計安裝 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑
2021-01-12(二) | (昶)進一-109年湳雅場供水變更緊急採購變頻器工程 | 2021/01/12 08:00 | 2021/01/12 17:30 | 與進一廠商協商、圖控修改 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑
2021-01-13(三) | 機修 | 2021/01/13 08:00 | 2021/01/13 17:30 | 湖口變頻器案-圖控、程式編輯 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑 | 油錢: $1047
2021-01-14(四) | (昶)東興廠竹科系統上傳水資源系統維修 | 2021/01/14 08:00 | 2021/01/14 17:30 | 查點位 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑
2021-01-15(五) | (昶)大埔加壓站逆止閥新增 | 2021/01/15 08:00 | 2021/01/15 17:30 | 壓力點位回傳到圖控 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓,洪證坤
2021-01-18(一) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/18 08:00 | 2021/01/18 17:30 | 台東路程 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 洪啟修,楊明銓,邱少謙
2021-01-19(二) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/19 08:00 | 2021/01/19 17:30 | 區處圖控了解 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 邱少謙
2021-01-20(三) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/20 08:00 | 2021/01/20 17:30 | 圖控修撰寫 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 邱少謙
2021-01-21(四) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/21 08:00 | 2021/01/21 17:30 | 程式撰寫 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 邱少謙
2021-01-22(五) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/22 08:00 | 2021/01/22 17:30 | 現場接線 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 邱少謙,楊明銓,洪證坤
2021-01-23(六) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/23 08:00 | 2021/01/23 17:30 | 超音波液位計安裝 |  | ACA-7928 | 8 | 是 | 洪證坤,邱少謙,楊明銓 | 材料: $837
2021-01-24(日) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/24 08:00 | 2021/01/24 17:30 | 回程 |  | ACA-7928 | 8 | 否 | 邱少謙
2021-01-25(一) | 其他 | 2021/01/25 08:00 | 2021/01/25 17:30 | 竹北營運所-看機修工作 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 林泰佑 | 油錢: $983
2021-01-26(二) | (昶)進一-109年湳雅場供水變更緊急採購變頻器工程 | 2021/01/26 08:00 | 2021/01/26 17:30 | 圖控、程式修改 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 林泰佑 | 油錢: $869 材料: $227
2021-01-27(三) | (昶)進一-109年湳雅場供水變更緊急採購變頻器工程 | 2021/01/27 08:00 | 2021/01/27 17:30 | 變頻控制-程式軟體試車 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 林泰佑
2021-01-28(四) | (昶)進一-109年湳雅場供水變更緊急採購變頻器工程 | 2021/01/28 08:00 | 2021/01/28 17:30 | 上傳水資源 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑
2021-01-29(五) | (宇)11區-二水-社頭場等儲藥槽設備改善 | 2021/01/29 08:00 | 2021/01/29 17:30 | 更換多功能電錶 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑,洪證坤,楊明銓