## LD067_白明翰
姓名：LD067_白明翰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-05-04(一) | 機修 | 2020/05/04 08:00 | 2020/05/04 17:30 | 台中豐原給水廠二廠機電設備改善-程式設計 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓,楊智凱,林泰佑,洪啟修
2020-05-05(二) | 機修 | 2020/05/05 08:00 | 2020/05/05 17:30 | 台中豐原給水廠二廠機電設備改善-圖控設計 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊智凱,楊明銓,洪啟修
2020-05-06(三) | 機修 | 2020/05/06 08:00 | 2020/05/06 17:30 | 台中豐原給水廠二廠機電設備改善-圖控修改 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙,楊智凱
2020-05-07(四) | 機修 | 2020/05/07 08:00 | 2020/05/07 17:30 | 台中豐原給水廠二廠圖控水質資訊 軟體設計 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙
2020-05-08(五) | 機修 | 2020/05/08 08:00 | 2020/05/08 17:30 | 台中豐原給水廠二廠圖控水質資訊新增-圖控設計 |  | APZ-9039 | 0 | 否